| Termes de Référence Cartographie des infrastructures socio-communautaires Crise de déplacement de population, Région de Diffa, Niger NER1802 |  |
| --- | --- |
| Août 2018 Version 1 |  |

# 1. Résumé

| Pays d’Intervention | Niger |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type d’Urgence |  | Catastrophe naturelle | X | Conflit |  |  | Urgence |
| Type de Crise |  | Crise soudaine |  | Crise à progression lente |  | X | Prolongée |
| Agence(s) /Organisme(s) mandataire(s) | UNHCR |  |  |  |  |  |  |
| Code Projet | 30XXX |  |  |  |  |  |  |
| Pilier REACH |  | Planification en Situation d’Urgence | X | Déplacement |  |  | Renforcer la Capacité de Résilience des Communautés |
| Durée de la Recherche | Août-Octobre 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Objectif Général | Evaluer de manière transversale la situation humanitaire des populations des sites de déplacés dans la région de Diffa |  |  |  |  |  |  |
| Objectif(s) Spécifique(s) | - Cartographier les infrastructures sociocommunautaires présentes dans les sites d’accueil des populations déplacées de la région de Diffa (existence, fonctionnalité, état, accessibilité) afin d’identifier les lacunes et d’informer les acteurs humanitaires intervenant dans la zone - Mieux comprendre les dynamiques de déplacement des populations présentes dans les sites de déplacés de la région de Diffa (origine, déplacements, intentions de déplacement, etc.) |  |  |  |  |  |  |
| Questions de Recherche | - Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? - Quelles sont les zones d’origines, les types de déplacés et les causes de déplacement des populations déplacées dans les sites de déplacés de la région de Diffa ? - Quel est le niveau de l’assistance humanitaire à des populations affectées sur les sites ? |  |  |  |  |  |  |
| Type de Recherche |  | Quantitative |  | Qualitative |  | X | Méthodes Mixtes |
| Couverture Géographique | Les 117 sites d’accueil recensés par la DREC et les infrastructures situées dans les localités d’influence (24) utilisées par la population des sites d’accueil. |  |  |  |  |  |  |
| Population(s) Cible(s) | L’ensemble des populations vivants dans les sites de déplacés de la région de Diffa (hôtes et déplacées). |  |  |  |  |  |  |
| Sources des Données | Données secondaires : Données du recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2012, données actualisées de la population déplacée de la DREC-M/R octobre 2017, les données de la population déplacée du Biometric Identity Management System (BIMS) de juin 2018, la liste des sites des déplacés forcés de la DREC de 2018, la matrice Harmonisée des réalisations (MHR) et la base de données plus récente des infrastructures sociocommunautaires de REACH de septembre 2017. Données primaires : |  |  |  |  |  |  |
|  | Récoltées sur les sites à l’aide de questionnaires administrés par smartphone et la prise des points GPS. |  |  |  |  |  |  |
| Produits Attendus | 1. Une base de données nettoyée avec explication pour utilisation en externe 2. Une factsheet REACH par centre du BIMS (avec une page introductive sur le centre et deux pages par site appartenant au centre) et une factsheet REACH pour le camp de Sayam Forage 3. Une carte générale des 117 sites (la dernière mise à jour de la DREC-M/R) |  |  |  |  |  |  |
| Ressources Clés | - GPS, Smartphone (ODK), logiciel Arc GIS, Excel, Word. |  |  |  |  |  |  |
| Etape(s) Humanitaire(s) Clé(s) | Evaluation et suivi des besoins dans les sites d’accueil des populations déplacées - UNHCR |  |  |  |  |  |  |
|  | Etapes |  |  |  | échéances |  |  |
|  |  | Plan/stratégie d’un Cluster |  |  |  |  |  |
|  |  | Plan/stratégie Inter-cluster |  |  |  |  |  |
|  | X | Plan/stratégie du Bailleur |  |  | Octobre 018 |  |  |
|  |  | Plan/stratégie d’une ONG |  |  |  |  |  |
|  |  | Autre |  |  |  |  |  |
| Audience | Communauté Humanitaire. |  |  |  |  |  |  |
|  | Type d’Audience |  |  |  | Acteurs Spécifiques |  |  |
|  | X | Opérationnelle |  |  | ONG, ONU, Gouvernement. |  |  |
|  | X | Programmatique |  |  | ONG, ONU, Gouvernement. |  |  |
|  | X | Stratégique |  |  | UNHCR |  |  |
|  |  | Autre |  |  |  |  |  |
| Accès aux produits de la Recherche | X | Public (disponible sur le centre de ressources de REACH – Resource Centre – et autres plateformes humanitaires) |  |  |  |  |  |
|  |  | Restreint (dissémination bilatérale uniquement en fonction d’une liste de dissémination convenue à l’avance, pas de publication sur REACH ou d’autres plateformes) |  |  |  |  |  |
|  |  | Autre |  |  |  |  |  |
| Visibilité | REACH et UNHCR |  |  |  |  |  |  |
| Dissémination | La dissémination des résultats sera faite par REACH et l’UNHCR. REACH partagera tout résultat d’abord avec l’UNHCR et ensuite avec d’autres partenaires humanitaires à travers des newsletters réguliers et des présentations de résultats auprès des Clusters et groupes de travail au niveau de Diffa et de Niamey. |  |  |  |  |  |  |

# 2. Contexte & Justification de l’Evaluation

Depuis le mois d’avril 2013, le nord-est du Nigeria fait face à une escalade de violence entre les insurgés de Boko Haram et les forces gouvernementales nigérianes. Les attaques récurrentes ont déstabilisé les États déjà marginalisés et engendré d'importants déplacements de population au Nigeria et dans les pays voisins, en particulier au Niger. Le conflit s'est progressivement aggravé en février 2015 où des membres du groupe armé ont traversé la frontière pour cibler directement le Niger. Trois ans plus tard, les attaques des positions des Forces de Défense et de Sécurité de Toumour et de Chetimari en janvier 2018 indiquent que les groupes armés sont toujours actifs dans la région de Diffa et que les menaces de déplacement planent continuellement sur les populations.

Afin de répondre de manière rapide et coordonnée à cette crise humanitaire d’envergure, la communauté humanitaire fait face à un besoin croissant et constant d’information. Ce besoin d’information concerne à la fois les mouvements de populations de la zone, les infrastructures existantes sur les sites d’accueil ainsi que dans leurs localités d’influence, les besoins identifiés mais aussi les acteurs positionnés dans la région. C’est pour répondre à ces besoins que REACH réalise la cartographie des infrastructures sociocommunautaires et sa mise à jour régulière qui a débuté en 2013 avec l’UNHCR. Cette activité se concentrera exclusivement sur les localités répertoriées par la Direction Régional de l’Etat Civil, de la Migration et des Réfugiés (DREC/M-R). Dans ces localités, les infrastructures communautaires (latrines, points d’eau, centres de santé, écoles, etc.) seront identifiées, géo-référencées et cartographiées. De plus, les localités d’origine des déplacés ainsi que les villages d’influence seront identifiés pour chaque site d’accueil via des questionnaires avec les responsables des sites.

L’objectif de l’étude est de couvrir de manière exhaustive les localités répertoriées par la DREC/M-R afin de mettre-à-jour la base de donnés établie grâce aux cycles de cartographie des infrastructures réalisés au cours des années précédentes. C’est dans ce cadre que cette présente collecte est programmée pour couvrir l’ensemble des sites répertoriés dans la dernière liste des sites de déplacés forcés publiée par la DREC/M-R en juillet 2018 (117 sites) et leurs localités d’influence (24 localités) faisant un total de 141 localités à visiter.

# 3. Objectifs de la Recherche

L’objectif général de la cartographie des infrastructures sociocommunautaires est d’évaluer de manière transversale la situation humanitaire des populations des sites de déplacés dans la région de Diffa. De façon plus spécifique, il s’agit de :

- Cartographier les infrastructures sociocommunautaires présentes dans les sites d’accueil des populations déplacées de la région de Diffa (existence, fonctionnalité, état, accessibilité) afin d’identifier les lacunes et informer les acteurs humanitaires intervenant dans la zone,

- Mieux comprendre les dynamiques de déplacement des populations présentes dans les sites de déplacés de la région de Diffa (origine, déplacements, intentions de déplacement, etc.).

# 4. Questions de Recherche

La cartographie des infrastructures sociocommunautaires s’attachera à répondre aux questions suivantes :

- Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées de la région de Diffa ?

- Quelles sont les zones d’origine, les types de déplacés et les causes de déplacement des populations déplacées dans les sites de déplacés de la région de Diffa ?

- Quel est le niveau de l’assistance humanitaire à des populations affectées sur les sites ?

# 5. Méthodologie

##### 5.1. Présentation de la Méthodologie

L’évaluation permettra de déterminer le nombre et l’état de fonctionnement des infrastructures sociocommunautaires dans les sites de déplacés de la région de Diffa, à travers de questionnaires administrés auprès des informateurs clés sur les sites. Toutes les infrastructures sociocommunautaires de bases seront cartographiées et leur état sera évalué à l’aide d’observation et des entretiens avec le/la responsable de chaque infrastructure. Cette évaluation inclura également des entretiens groupés avec plusieurs informateurs clés (responsables des sites, Boulamas des différents groupes de déplacés et membres du comité de gestion) afin de collecter des informations triangulées sur les tendances de déplacement et les intentions de rester des populations sur le site, ainsi que les tensions et incidents sécuritaires ayant eu lieu au cours des trois derniers mois.

5.2. Population Visée

Sont visées les populations vivant dans les sites d’accueil des déplacés recensés par la DREC/M-R dans la région de Diffa. En juillet 2018, la DREC/M-R a dénombré un total de 117 sites répartis dans 10 communes (voire la liste en annexe).

##### 5.3. Revue des Données Secondaires

Les données du recensement général de la population et de l’habitat réalisé par l’Institut National de la Statistique (INS) en 2012, données actualisées de la population déplacée de la DREC-M/R octobre 2017, celles de la population déplacée de BIMS de juin 2018, la liste des sites des déplacés forcés de la DREC de 2018, celles de la matrice Harmonisée des réalisations (MHR) et la base de données plus récente des infrastructures sociocommunautaires de REACH de septembre 2017 seront utilisées comme source de données secondaires. Ces données secondaires serviront au calcul des indicateurs et à la production des factsheets.

##### 5.4. Collecte de Données Primaires

Une collecte de données primaires sera faite dans les sites d’accueil de déplacés recensés par la DREC et leurs localités d’influence, dans la région de Diffa. Les infrastructures seront géolocalisées grâce à la fonctionnalité GPS de smartphones. Les informations sur l’état et la fonctionnalité des infrastructures seront collectées à l’aide d’un questionnaire sur smartphone à travers le logiciel ODK. L’état et la fonctionnalité des infrastructures seront évalués par observation d’enquêteurs formés et à l’aide d’entretiens avec des informateurs clés, notamment les responsables de chaque infrastructure identifiée.

Par ailleurs, des entretiens groupés avec plusieurs informateurs clés (responsables des sites, Boulamas des différents groupes de déplacés et membres du comité de gestion des déplacés) seront menés afin de comprendre les tendances de déplacements de la population, les intentions de rester, et les tensions et incidents sécuritaires ayant eu lieu au cours des trois derniers mois sur le site. Ces entretiens groupés permettront d’arriver à une « triangulation sur place » des informations : au lieu d’interroger plusieurs informateurs clés séparément sur le même site et d’effectuer une triangulation des informations postérieure, les informateurs clés répondront en même temps aux mêmes questions et pourront ainsi se corriger entre eux, permettant d’aboutir à une réponse à la fois informée et consensuelle.

Les questionnaires élaborés par REACH et utilisés au moment de la collecte de données se trouvent dans l’annexe 3.

##### 5.5. Plan d’Analyse des Données

Une fois les données récoltées, elles seront agrégées puis analysées. Les bases de données seront ensuite nettoyées et vérifiées au moyen du logiciel Excel, puis analysées et utilisées pour produire une cartographie au moyen du logiciel ArcGIS. Les informations sur les localités d’influence seront utilisées pour renseigner les indicateurs sur l’accès aux infrastructures sociocommunautaires des sites se trouvant à proximité de ces localités.

Un plan d’analyse des données se trouve dans l’annexe 2.

# 6. Typologie des Produits

Table 1 : Type et nombre des produits requis

| Type de Produit | Nombre de Produit(s)* | Informations Complémentaires |
| --- | --- | --- |
| Base de données | 1 | Une base de données nettoyée avec explication pour utilisation en externe |
| Fiche d’Information (Factsheet) | 15 | Une factsheet REACH par centre du BIMS (avec une page introductive sur le centre et deux pages par site appartenant au centre) Une factsheet REACH pour le camp de Sayam Forage |
| Présentation | 0 |  |
| Carte | 250 | Deux cartes REACH par site (et par factsheet) dont une présentant les infrastructures socio-communautaires et une sur les origines et une carte générale des sites mis à jour |
| Web Map | 1 | Webmap REACH mise à jour comportant les informations sur les infrastructures |
| Autre(s) |  |  |

* : Chiffres estimatifs. Peuvent être soumis à modification selon visites de terrain.

# 7. Dispositions Administratives et Plan de Travail

##### 7.1. Rôles et Responsabilités, Organigramme

Table 2: Description des rôles et des responsabilités

| Description des tâches | Personne en charge | Personne redevable | Personne consultée | Personne informée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préparation de la collecte de données, de la méthodologie | Responsable GIS National | Point Focal Niamey | REACH Evaluation Genève, |  |
| Veiller à la qualité des données collectées sur le terrain | Assistant Suivi Cartographie et Base de Données | Responsable GIS National | Chef d’équipe/Diffa | Point Focal Niamey |
| Coordonner la mise en place du plan de travail du terrain et la rédaction du rapport de la mission terrain | Assistant Suivi Cartographie et Base de données, l’Assistant Technique/Collecte de données | Chef d’équipe à Diffa | Responsable GIS National | Point Focal Niamey |
| Collecte de données sur le terrain | Enquêteurs et Superviseurs sur terrain | l’Assistant Technique/Collecte de données | Assistant Suivi Cartographie et Base de données | Responsable GIS National |
| Nettoyer et analyser les données collectées | Responsable GIS National | Point Focal Niamey | REACH GIS/ Data Analysis Genève | REACH GIS Genève |
| Production des cartes et rédaction des factsheets | Responsable GIS National | Point Focal Niamey | REACH GIS/Reporting Genève | REACH GIS Genève, UNHCR |

Personne en charge: personne(s) en charge de l’exécution de la tâche

Personne redevable: personne(s) qui valide(nt) la réalisation de la tâche et qui devront répondre du résultat final

Personne consultée: personne(s) qui doi(ven)t être consultée(s) lorsque la tâche est réalisée

Personne informée: personne(s) qui doi(ven)t être informée(s) lorsque la tâche est terminée

##### 7.2. Plan de Travail

| Activité/Résultat | Août |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| Suivi et recherche des données secondaires |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise à jour des questionnaires |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation des enquêteurs |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Récolte des données |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Traitement et analyse des données |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Production des cartes thématiques |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Production des factsheets |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Validation et diffusion des produits |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

# 8. Risques et Hypothèses

Table 3 : Liste des risques et mesures de limitation de ces risques

| Risque | Mesure(s) de limitation |
| --- | --- |
| Les incidents sécuritaires dans la région peuvent limiter l’accessibilité aux sites. | Vérification régulière de la situation sécuritaire dans les zones à visiter. Adaptabilité du calendrier de collecte des données et de la liste des sites à visiter en fonction. |

# 9. Suivi et Evaluation

Table 4 : Matrice de suivi et d’évaluation

| Objectif IMPACT | Indicateur externe de M&E | Indicateur interne de M&E | Point focal | Outil | L’indicateur sera-t-il suivi ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les acteurs humanitaires ont accès aux produits IMPACT | Nombre d’organisations humanitaires ayant accès aux services/ produits IMPACT Nombre de personnes ayant accès aux services/ produits IMPACT | # de téléchargements de X produits du Centre de Ressources | Demande du pays au siège | Journal_utilisateur (User_log) | X Oui |
|  |  | # de téléchargements de X produits de Relief Web | Demande du pays au siège |  | X Oui |
|  |  | # de téléchargements de X produits à partir de plates-formes au niveau du pays | Equipe du pays |  | X Non |
|  |  | # de clics sur x produits du bulletin global d’information REACH (global newsletter) | Demande du pays au siège |  | X Oui |
|  |  | # de clicks sur x produits du bulletin d’information du pays (country newsletter), sendingBlue, bit.ly | Equipe du pays |  | X Oui |
|  |  | # de visites sur x webmaps/ x dashboards | Demande du pays au siège |  | X Oui |
| Les activités d’IMPACT contribuent améliorer la mise en œuvre des programmes et la coordination de l’intervention humanitaire | Nombre d’organisations humanitaires utilisant les services/ produits IMPACT | # de références dans les documents HPC documents (HNO, SRP, Flash appeals, stratégie de cluster/ de secteur) | Equipe du pays | Journal_référence (Reference_log) | HNO Niger 2019, HRP Niger 2019, Stratégie du Cluster WASH, Stratégie du Cluster Protection, Stratégie du GT ABNA |
|  |  | # de références dans les documents d’un seul organisme |  |  | Stratégie pays de l’HCR, Base de données de la DREC |
| Les acteurs humanitaires utilisent les produits IMPACT | Les acteurs humanitaires utilisent les données/produits IMPACT comme base de prise de décision, planification et fourniture de l’aide. Nombre de documents humanitaires (HNO, HRP, plan stratégique d’un cluster/organisme, etc.) directement informés par les produits IMPACT | Perception de la pertinence des programmes pays d’IMPACT | Equipe du pays | Modèle Usage_Retour et Usage_Sondage (Usage_Feedback and Usage_Survey Template) | Questionnaire sur l’usage et la satisfaction qui sera réalisé après la publication de tous les produits (factsheets, cartes et base de données) auprès des parties prenantes clés (UNHCR, IMWG/OCHA, Cluster WASH, Cluster Protection, GT ABNA, OMS) |
|  |  | Perception de l’utilité et de l’influence des résultats d’IMPACT |  |  |  |
|  |  | Recommandations pour renforcer les programmes d’IMPACT |  |  |  |
|  |  | Perception des compétences du personnel d’IMPACT |  |  |  |
|  |  | Perception de la qualité des produits/programmes |  |  |  |
| Les acteurs humanitaires sont engages dans les programmes IMPACT | Nombre et/ou pourcentage d’organisations humanitaires contribuant directement aux programmes d’IMPACT (en fournissant des ressources, en participant à des présentations, etc.) | # d’organisations fournissant des ressources (par ex, personnel, véhicules, espace de réunion, budget, etc.) pour la mise en œuvre des activités | Equipe du pays | Journal_Engagement (Engagement_log) | X Non |
|  |  | # d’organisations/ de clusters qui participant à la conception de la recherché et à l’analyse conjointe |  |  | X Oui |
|  |  | # d’organisations/ de clusters qui assistant à des séances d’information sur les résultats |  |  | X Oui |

# 10. Documentation

- Termes de références

- Liste des localités DREC-M/R

- Questionnaire des infrastructures

- Questionnaire IC

- Questionnaire Périmètre

- Plan d’analyse des données

- Base de données des infrastructures (Septembre 2017 REACH)

- Cleaning log

Autres documents internes

- Plan de travail équipe de Diffa

- Questionnaires Excel pour ODK

- Matériels de formation des enquêteurs (guide manuel)

# 11. Annexes

- Plan de Gestion des Données

- Plan d’Analyse des Données

- Questionnaire(s) / Outil(s)

- Liste des sites de déplacés recensés par la DREC

# Annexe 1 : Plan de Gestion des Données (PGD)

| Section de la liste de contrôle | Questions à examiner et orientation |
| --- | --- |
| Administrative Data |  |
| Nom du projet | ## Gestion de l’information relative à l’assistance aux personnes affectées par la crise du bassin du Lac Tchad dans la région de Diffa au Niger |
| Code du projet | 30XXX |
| Bailleur | UNHCR |
| Partenaires du projet | ACTED |
| Description du projet | ## Renforcement de la gestion de l’information relative à l’assistance aux personnes affectées par la crise du bassin du Lac Tchad dans la région de Diffa au Niger |
| Contacts des données du projet | niamey.gis@reach-initiative.org et floor.keuleers@reach-initiative.org |
| Version DMP | ## Version 1 (Aôut 2018) |
| Politiques connexes |  |
| Collecte des données |  |
| Quelles données collecterez-vous ou créez-vous? | - Nombre, localisation et état des infrastructures sociocommunautaires sur les sites d’accueil des populations déplacées de la région de Diffa et sur leurs localités d’influence. - Zones d’origines, les types de déplacés et les causes de déplacement des populations déplacées de la région de Diffa - Situation des populations déplacées sur les sites en termes de protection et d’assistance |
| Comment les données seront-elles collectées ou créées ? | - La récolte des données primaires (questionnaires et coordonnées géographiques) aura lieu dans chaque village avec l’utilisation de smartphone via le logiciel ODK et des GPS. - Il y a des différents types de données : les périmètres, les données quantitatives sur les infrastructures, les données qualitatives sur les origines et les données secondaires. Et différentes manières de collecte seront utilisées pour obtenir ces données : - Les périmètres seront collectés avec les GPS en prenant les coordonnées des contours des sites, - Les données quantitatives et qualitatives avec des questionnaires sur smartphone. - Les données seront envoyées à l’équipe REACH à Niamey pour nettoyage et analyse, et seront traitées en utilisant Microsoft Excel et le logiciel de cartographie Arc GIS. |
| Documentation et Métadonnées |  |
| Quelle documentation et quelles métadonnées accompagneront les données? | - Documentation : Termes de référence de l’évaluation - Métadonnées : les données anonymisées contiendront : - Date de saisie - Zone géographique de la collecte - heure et date de la saisie |
| Ethique et conformité juridique |  |
| Comment allez-vous gérer des problèmes éthiques? | Les coordonnées des participants seront conservées à des fins de suivi seulement par un membre de l'équipe (le coordonnateur terrain) ayant accès à ces informations. Le consentement sera obtenu de tous les participants ayant participé à la collecte. Toutes les données appartiennent aux initiateurs UNHCR et IMPACT initiatives – REACH, et donc le partage sera sur les directives du bailleur de fonds. |
| Comment allez-vous gérer les droits d'auteur et les droits de propriété intellectuelle (DPI)? | Toutes les données recueillies et analysées dans le cadre du projet seront la propriété du UNHCR et REACH qui les diffuseront publiquement pour l'usage et l'intérêt de la communauté humanitaire. Tous les droits sur ces données leur sont réservés. |
| Stockage et sauvegarde |  |
| Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées pendant la recherche? | - Les données recueillies sur le terrain seront téléchargées et sauvegardées tous les jours après la collecte des données par l’Assistant des Bases de Données à Diffa qui les enverra à l’équipe GIS de Niamey. - Ces données seront ensuite agrégées dans une base de données centrale par l’assistant évaluation/GIS au niveau de Niamey. - Cette base de données sera, une fois nettoyée, copiée sur un disque dur externe pour back-up. |
| Sélection et conservation |  |
| Quelles données devraient être conservées, partagées et / ou conservées? | Toutes les données brutes seront conservées par REACH. Les produits finaux issus de l’analyse des données brutes seront partagés à travers des plateformes publiques et diverses pour la réponse humanitaire. |
| Quel est le plan de conservation à long terme de l'ensemble de données ? | Les données seront conservées sur les ordinateurs et disques durs externes à Niamey. Ces données seront ensuite partagées avec REACH Genève pour archivage sur le serveur d’IMPACT Initiatives. |
| Partage des données |  |
| Comment allez-vous partager les données? | - Les produits finaux et la base de données anonymisée seront partagés à travers les newsletters de REACH et via le site internet de l’UNHCR Niger. - Les données brutes ne seront pas partagées publiquement mais peuvent être partagées sur demande et avec approbation de l’UNHCR. |
| Y at-il des restrictions sur le partage des données? | - Aucun détail personnel identifiant les personnes interrogées ne sera partagé. - Aucune permission ne sera accordée à une autre partie pour l'utilisation des données non-anonymes. |
| Responsabilités |  |
| Qui sera responsable de la gestion des données ? | - Le gestionnaire des bases de données sera responsable de la création, de la rédaction et de la révision du plan de gestion des données, sous la supervision directe du responsable SIG/BD. - Une fois l'analyse des données terminée, l'agent d'évaluation sera chargé de transférer toutes les données au siège d'IMPACT Genève. |

# Annexe 2 : Plan d’Analyse des Données (PAD)

| Question de recherche | No de Question | Secteur | Indicateur | Question | Instructions | Choix | Conditions Excel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | A1 | N/A | Note | Questionnaire Observations et Entretien Cartographie des infrastructures | N/A | N/A | N/A |
|  | A2 |  | Nom enquêteur | Nom de l’enquêteur : | à remplir par l'enquêteur | N/A | N/A |
|  | A3 |  | Date de l'enquête | Date enquêteur : | à remplir par l'enquêteur | N/A | N/A |
|  | A4 |  | Heure du début de l'enquête | Heure début : | N/A | N/A | N/A |
|  | A5 |  | Heure de la fin de l'enquête | Heure fin : | N/A | N/A | N/A |
|  | B1 |  | Nom du département d'enquête | Nom du département (lieu de l'enquête) | choisir parmi la liste des départements | choisir parmi la liste des départements | choix unique |
|  | B2 |  | Nom de la commune d'enquête | Nom de la commune (lieu de l'enquête): | choisir parmi la liste des communes | choisir parmi la liste des communes | choix unique |
|  | B3 |  | Nom du site d'enquête | Nom du site (lieu de l'enquête): | choisir parmi la liste des localités | choisir parmi la liste des localités | choix unique |
|  | B4 |  | Type du site d'enquête | Typologie du site: | choisir parmi la liste des communes | choisir parmi la liste des communes | choix unique |
|  | B4.1 |  | Géolocalisation | Données GPS du site | Collecter GPS |  | Collecter GPS |
|  | B5 |  | nom du responsable | Nom du Responsable du site | à demander au responsable du site |  | Question ouverte |
|  | B6 |  | statut du responsable | Statut du Responsable du site | à demander au responsable du site | □ Déplacé interne □ Retourné □ Réfugié □ Hôte □Autre | Sélectionner un choix |
|  | B7 |  | rôle du responsable | Rôle du Responsable du site | choix multiple | r Directeur de l'infrastructure r Chef de village/communauté ou Boulama r Président du Comité de Gestion des Déplacés r Membre du Comité de Gestion des Déplacés r Président du Comité de Protection r Membre du Comité de Protection r Leader religieux r Sage du village r Volontaire communautaire (FAF, DIAP, PAREC) r Autre | Sélectionner plusieurs choix |
|  | B8 |  |  | Seriez-vous d'accord de nous donner votre numéro de téléphone ? Nous en aurions besoin pour vous contacter si nous avons des questions relatives aux informations que vous nous avez donné. | à demander au responsable du site |  |  |
|  | B8.1 |  |  | Si oui, téléphone du Responsable du site: | à demander au responsable du site |  |  |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | B9 | Multisectorielle | Secteur de l’infrastructure sociocommunautaire | Existent-ils des infrastructures sociocommunautaires (ex : école, latrine, point d’eau, centre de santé, marché, etc.) sur ce site? | à demander au responsable du site |  |  |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | C.1 | Multisectorielle | Secteur de l’infrastructure sociocommunautaire | Quel est le secteur de l’infrastructure ? | Sélectionner un secteur | □ EHA □ Education □ Santé □ Economie | Sélectionner maximum 1 |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | D.1 | Multisectorielle | type infra | Quel est le type de l’infrastructure ? | Sélectionner un secteur | □ Bladder □ Borne fontaine □ Latrine individuelle □ Latrine bloc □ Château □ Forage □ Forage à motricité humaine □ Forage à dispositif solaire □Puits cimentés □ Puits traditionnels □ Aire de l’élevage □ Marché mixte □ Marché céréalier □ Collège o Collège o Espace amis des enfants o Ecole Medersa o Ecole Primaire o Lycée o Préscolaire (Jardin d'enfants) o CSI o Case de santé o Hôpital o Marché à bétails o Marché transfrontalier o Autre | Sélectionner maximum 1 |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | D.2 | Multisectorielle | fonctionnalité de l'infrastructure | Quel est l'état de l’infrastructure ? | Choisir un choix | □ Fonctionnelle □ Non fonctionnelle | Sélectionner un choix |
| N/A | D3 | N/A | nom du responsable | Quel est le nom du responsable de l’infrastructure ? | à demander au responsable du site |  | Question ouverte |
|  | D3.1 | N/A | statut du responsable | Quel est le statut du responsable de l’infrastructure ? |  | □ Déplacé interne □ Retourné □ Réfugié □ Hôte □Autre | Sélectionner un choix |
|  | D3.2 | N/A | rôle du responsable | Quel est le rôle du responsable de l'infrastructure | choix multiple | r Directeur de l'infrastructure r Chef de village/communauté ou Boulama r Président du Comité de Gestion des Déplacés r Membre du Comité de Gestion des Déplacés r Président du Comité de Protection r Membre du Comité de Protection r Leader religieux r Sage du village r Volontaire communautaire (FAF, DIAP, PAREC) r Autre | Sélectionner plusieurs choix |
|  Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | D.4 | Multisectorielle | année de création de l'infrastructure | Quelle est l'année de création de l’infrastructure ? | Question ouverte |  | Question ouverte |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | D.5 | Multisectorielle | mois de création de l'infrastructure | Quelle est le mois de création de l’infrastructure ? | Question ouverte |  | Question ouverte |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | D-6 | Multisectorielle | Accessibilité de l'infrastructure | Cette infrastructure est-elle accessible par la population du site ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | D.6.1 | Multisectorielle | raison de l non accessibilité | Pour quelles raisons le point d'eau n'est-elle pas accessible par la population du site ? | Priorisez de 1 à 3 | □ Insécurité □Trop éloigné □ Trop cher | Sélectionner maximum 3 |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | D.7 | Multisectorielle | Géolocalisation | Collecter les coordonnées GPS de l'infrastructure | Collecter GPS |  | Collecter GPS |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | E.1 | EHA | pérennité | L'infrastructure EHA évaluée est-elle pérenne ? | Choisir un choix | □ pérenne □ Non pérenne □ Ne sait pas | Sélectionner un choix |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | E.2 | EHA | usage | Pour quel usage l'eau de l'infrastructure est-elle utilisée ? | Priorisez de 1 à 3 | □ Elevage □ Usage domestique □ Boisson □ Autres | Sélectionner maximum 3 |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | E.3 | EHA | Payant | L'accès à l'eau de l'infrastructure est-il payant ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | E.3.1 | EHA | Prix du bidon 20L | Combien coûte un bidon de 20L (CFA) ? | Question ouverte |  | Question ouverte |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | F.1 | Education | Nombre d'élèves garçons vont à l'école sur le site | Effectif total garçons | Question ouverte |  | Question ouverte |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | F.2 | Education | Nombre d'élèves filles vont à l'école sur le site | Effectif total filles | Question ouverte |  | Question ouverte |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | F.3 | Education | Total d'élèves | Effectifs total d’élèves : ${calculette} | Question ouverte |  | Question ouverte |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | F.4 | Education | Nombre d'enseignants dans l'école sur le site | Combien il y a-t-il d'enseignants dans l'école sur le site ? | Question ouverte |  | Question ouverte |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | F.5 | Education | Nombre total des classes | Nombre total des classes | Question ouverte |  | Question ouverte |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | F.6 | Education | Existence des infrastructures EHA dans l'école | Existe- t- il des infrastructures EHA dans l'école? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | F.6.1 | Education | Type d'infrastructures | Quelles sont les types d'infrastructures EHA présentes dans l’école ? | renseigner le nombre pour chaque type d'infrastructures EHA et indiquer 0 si infrastructures non présentes dans l'école évaluée | □ Point d'eau □ Latrine bloc □ Latrine individuelle □Autre | Sélectionner plusieurs choix |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | F.6.2 | Education | Fonctionnalité des infrastructures EHA | Est-ce que ces infrastructures EHA sont fonctionnelles ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | F.7 | Education | Existence d'une cantine scolaire dans l'école | Existe- t- il une cantine scolaire dans l’école ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | F.7.1 | Education | Fonctionnalité de la cantine scolaire | La cantine scolaire est-elle fonctionnelle ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | F.8 | Education | attaques par des hommes armés au cours des 6 derniers mois | Est-ce que l'école a subi des attaques par des hommes armés au cours des 6 derniers mois ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | F.8.1 | Education | Nombre d'attaques | Si oui, combien d'attaques l'école a-t-elle subi ? | Question ouverte |  | Question ouverte |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | G.1 | Santé | Disponibilité de médicaments en quantité suffisante | Le centre de santé dispose-t-il de médicaments en quantité suffisante ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | G.2 | Santé | Disponibilité d'un nombre suffisant de personnel médical | Le centre de santé dispose-t-il d'un personnel médical en nombre suffisant ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Choisir un choix |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | G.3 | Santé | Existence des infrastructures EHA dans le centre de santé | Existe- t- il des infrastructures EHA dans le centre de santé ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | G.3.1 | Santé | types d'infrastructures EHA présentes dans le centre de santé | Quels sont les types d'infrastructures EHA présentes dans le centre de santé ? | renseigner le nombre pour chaque type d'infrastructures EHA et indiquer 0 si infrastructures non présentes dans l'école évaluée | □ Point d'eau □ Latrine bloc □ Latrine individuelle □Autre | Sélectionner plusieurs choix |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | H.1 | Economie | Disponibilité suffisante quantité de produits | Le marché dispose-t-il d'une quantité de produits suffisante ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| Quel est le nombre, la fonctionnalité, l’état et l’accessibilité des infrastructures sociocommunautaires des sites d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa ? | H.2 | Economie | Disponibilité suffisante de divers produits | Le marché dispose-t-il d'une diversité de produits suffisante ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| N/A | A1 | caractéristiques du site | le type du site | Quel est le type du site ? | Choisir un choix | □ Site spontané □ Localité d'accueil | Choisir un choix |
|  | A2 | caractéristiques du site | Situation du site sur des terres cultivables | Le site se situe-t-il sur des terres cultivables ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Choisir un choix |
|  | A2.2 | caractéristiques du site | accessibilité de la population déplacée ces terres cultivables | La population déplacée a-t-elle accès à ces terres cultivables ? |  |  |  |
|  | B1 | caractéristiques du site | Les ethnies qui composent le site | Quelles sont les ethnies qui composent ce site ? | Priorisez de 1 à 6 | □ Kanouri □ Boudouma □ Arabe □ Peulh □ Haoussa □ Igbo □ Toubou □ Autres | Sélectionner maximum 6 |
| Quelles sont les zones d’origines, les types de déplacés et les causes de déplacement des populations déplacées dans les sites de déplacés de la région de Diffa ? | B2. | déplacement | Présence des réfugiés actuellement présents sur le site ? | Y a-t-il des réfugiés actuellement présents sur le site ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| Quelles sont les zones d’origines, les types de déplacés et les causes de déplacement des populations déplacées dans les sites de déplacés de la région de Diffa ? | B2.1 | déplacement | Les principaux pays d'origine de ces réfugiés | Si oui, quels sont les principaux pays d'origine de ces réfugiés ? | Choisir un choix | □ Nigéria □ Tchad □ Cameroun □ Autres | Sélectionner un choix |
| Quelles sont les zones d’origines, les types de déplacés et les causes de déplacement des populations déplacées dans les sites de déplacés de la région de Diffa ? | B2.2 | déplacement | les principales localités d'origine de ces réfugiés | Si oui, quelles sont les principales localités d'origine de ces réfugiés ? | Priorisez de 1 à 116 |  | Priorisez de 1 à 116 |
| Quelles sont les zones d’origines, les types de déplacés et les causes de déplacement des populations déplacées dans les sites de déplacés de la région de Diffa ? | B3 | déplacement | Présence des retournés actuellement présents sur le site | Y a-t-il des retournés actuellement présents sur le site ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| Quelles sont les zones d’origines, les types de déplacés et les causes de déplacement des populations déplacées dans les sites de déplacés de la région de Diffa ? | B3.1 | déplacement | les principaux pays d'origine de ces retournés | Si oui, quels sont les principaux pays d'origine de ces retournés ? | Priorisez de 1 à 4 | □ Niger □ Nigéria □ Cameroun □ Tchad □ Autres | Priorisez de 1 à 4 |
| Quelles sont les zones d’origines, les types de déplacés et les causes de déplacement des populations déplacées dans les sites de déplacés de la région de Diffa ? | B3.2 | déplacement | sont les principales localités d'origine de ces retournés ? | Si oui, quelles sont les principales localités d'origine de ces retournés ? | Priorisez de 1 à 116 |  | Priorisez de 1 à 116 |
| Quelles sont les zones d’origines, les types de déplacés et les causes de déplacement des populations déplacées dans les sites de déplacés de la région de Diffa ? | B4 | déplacement | Présence des déplacés internes actuellement sur le site | Y a-t-il des déplacés internes actuellement présents sur le site ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| Quelles sont les zones d’origines, les types de déplacés et les causes de déplacement des populations déplacées dans les sites de déplacés de la région de Diffa ? | B4.1 | déplacement | les principales localités d'origine de ces déplacés internes | Si oui, quelles sont les principales localités d'origine de ces déplacés internes ? | Priorisez de 1 à 102 |  | Priorisez de 1 à 102 |
| Quelles sont les zones d’origines, les types de déplacés et les causes de déplacement des populations déplacées dans les sites de déplacés de la région de Diffa ? | B5 | déplacement | nombre de fois que les populations déplacées se sont déplacées au cours des 3 dernières années | Combien de fois environ pensez-vous que les populations déplacées se sont déplacées au cours des 3 dernières années ? | Question ouverte |  | Question ouverte |
| Quelles sont les zones d’origines, les types de déplacés et les causes de déplacement des populations déplacées dans les sites de déplacés de la région de Diffa ? | B6 | déplacement | principales raisons qui ont conduit les populations déplacées à se déplacer | Quelles sont les principales raisons qui ont conduit les populations déplacées à se déplacer ? | choisir tout ce qui s’applique | □ Conflit □ Insécurité alimentaire □ Insuffisance d'aide humanitaire □ Manque d'opportunités économiques □ Manque d'infrastructure socio communautaires de base □ autres | Priorisez de 1 à 5 |
| Quelles sont les zones d’origines, les types de déplacés et les causes de déplacement des populations déplacées dans les sites de déplacés de la région de Diffa ? | B7 | déplacement | les principales raisons qui ont conduit les populations déplacées à choisir ce site | Quelles sont les principales raisons qui ont conduit les populations déplacées à choisir ce site ? | Priorisez de 1 à 6 | □ Présence des parents □ Sécurité alimentaire □ Aide humanitaire □ Opportunités économiques □ Présence d'infrastructure socio communautaires de base □ sécurité □ Autres | Priorisez de 1 à 6 |
| Quelles sont les zones d’origines, les types de déplacés et les causes de déplacement des populations déplacées dans les sites de déplacés de la région de Diffa ? | B8.1 | déplacement | les populations déplacées resteront sur ce site dans les prochains mois | Pensez-vous que les populations déplacées resteront sur ce site dans les 3 prochains mois ? | Question ouverte |  | Question ouverte |
| Quelles sont les zones d’origines, les types de déplacés et les causes de déplacement des populations déplacées dans les sites de déplacés de la région de Diffa ? | B8.2 | déplacement | les principales raisons pour lesquelles les populations déplacées souhaitent quitter le site | Si non, quelles sont les principales raisons pour lesquelles les populations déplacées souhaitent quitter le site ? | Priorisez de 1 à 5 | □ Conflit □ Insécurité alimentaire □ Insuffisance d'aide humanitaire □ Manque d'opportunités économiques □ Manque d'infrastructure socio communautaires de base □ autres | Priorisez de 1 à 5 |
| Quelles sont les zones d’origines, les types de déplacés et les causes de déplacement des populations déplacées dans les sites de déplacés de la région de Diffa ? | B8.3 | déplacement | les populations déplacées souhaitent-elles aller | Si non, où les populations déplacées souhaitent-elles aller ? | Question ouverte |  | Question ouverte |
| Quel est le niveau de l’assistance humanitaire à des populations affectées sur les sites ? | C.1 | Protection | Présence de tensions entre la population hôte et la population déplacée sur le site | Existe- t-il des tensions entre la population hôte et les déplacés ont augmenté, diminué ou restées stables au cours des trois derniers mois ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| Quel est le niveau de l’assistance humanitaire à des populations affectées sur les sites ? | C.1 | Protection | connaissance de l'existence de tensions entre la population hôte et la population déplacée sur le site | Est-ce que les tensions entre la population hôte et les déplacés ont augmenté, diminué ou restées stables au cours des trois derniers mois ? | Choisir un choix | □ Augmenté □ Diminué □ Stable | Choisir un choix |
| Quel est le niveau de l’assistance humanitaire à des populations affectées sur les sites ? | D1. | Gestion des sites | Présence d'un comité de gestion des déplacés sur le site | Un comité de gestion des déplacés est-il présent sur le site ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| Quel est le niveau de l’assistance humanitaire à des populations affectées sur les sites ? | D2. |  | Présence de Mécanisme des plaintes | Un Mécanisme des plaintes est-il présent sur le site ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| Quel est le niveau de l’assistance humanitaire à des populations affectées sur les sites ? | D.3 | Protection | Mécanisme des plaintes | Le mécanisme de gestion des plaintes présent sur le site est-il fonctionnel au cours des trois derniers mois ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| Quel est le niveau de l’assistance humanitaire à des populations affectées sur les sites ? | D4. |  | Présence d'un Comité de protection | Un Comité de protection est-il présent sur le site? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| Quel est le niveau de l’assistance humanitaire à des populations affectées sur les sites ? | D.5 | Protection | Comité de protection | Le comité de protection présent sur le site est-il fonctionnel au cours des trois derniers mois ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| Quel est le niveau de l’assistance humanitaire à des populations affectées sur les sites ? | E1 | distribution d'abris | Réception d'une distribution d'abris au cours des 6 derniers mois | Avez-vous reçu une distribution d'abris au cours des 6 derniers mois ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| Quel est le niveau de l’assistance humanitaire à des populations affectées sur les sites ? | E2 | distribution d'abris | Réception d'une distribution de BNA au cours des 6 derniers mois | Avez-vous reçu une distribution de BNA au cours des 6 derniers mois ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |
| Quel est le niveau de l’assistance humanitaire à des populations affectées sur les sites ? | E3 | distribution alimentaire | Réception d'une distribution alimentaire au cours des 2 derniers mois | Avez-vous reçu une distribution alimentaire au cours des 2 derniers mois ? | Choisir un choix | □ Oui □ Non | Sélectionner un choix |

# Annexe 3 : Questionnaires

- Questionnaire infrastructures

| Cartographie des Infrastructures : Observations et Entretiens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Informations préliminaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.01. Questionnaire Observations et Entretien Cartographie des infrastructures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | A.02. Nom de l'enquêteur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  |  |  |  |  |  |  | A.03. Date enquêteur: |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  |  |  |  |  |  |  | A.04. Heure début: |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  |  |  |  |  |  |  | A.05. Heure fin: |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
| B. Identification du site |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.01. Nom du département (lieu de l'enquête): [choisir parmi la liste des départements] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | B.02. Nom de la commune (lieu de l'enquête): [choisir parmi la liste des communes] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | B.03. Nom du site (lieu de l'enquête): [choisir parmi la liste des localités] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | B.04. Typologie du site: [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Isolé |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 3) Intégré à un village |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) A proximité d'un village |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 4) Autre |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.04.1. Données GPS du site |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Introduction au Responsable de la localité: Bonjour! Mon nom est … Je travaille pour une ONG appelée REACH Initiative. Nous sommes actuellement en train de mener une cartographie des infrastructures en coopération avec le HCR. Dans le cadre de cette cartographie, nous allons collecter des données auprès de 19 sites de déplacés dans la région de Diffa. Elle a pour objectif de comprendre les tendances de déplacement, et l'existence et l'accessibilité des infrastructures sociocommunautaires dans ces sites. Accepteriez-vous que l'on mène cette enquête au sein de votre localité? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.05. Nom du Responsable du site |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | B.06. Statut du Responsable du site [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Déplacé interne |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 4) Hôte |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Retourné |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 5) Autre |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 3) Réfugié |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.7. Rôle du Responsable du site [choix multiple] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Chef de village/communauté ou Boulama |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 6) Leader religieux |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Président du Comité de Gestion des Déplacés |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 7) Sage du village |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 3) Membre du Comité de Gestion des Déplacés |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 8) Volontaire communautaire (FAF, DIAP, PAREC) |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 4) Président du Comité de Protection |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 9) Autre |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 5) Membre du Comité de Protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.8. Seriez-vous d'accord de nous donner votre numéro de téléphone? Nous en aurions besoin pour vous contacter si nous avons des questions relatives aux informations que vous nous avez donné. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2)Non |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | B.8.1 Si oui, téléphone du Responsable du site: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | B.9. Existent-ils des infrastructures sociocommunautaires (ex: école, latrine, point d eau, centre de santé, marché, etc.) sur ce site? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2)Non |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Si pas d'infrastructures sociocommunautaires existantes, fin de l'enquête. Si infrastructures existantes, veuillez cartographier ces dernières au moyen de ce questionnaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBUT QUESTIONS A RENSEIGNER EN BOUCLE POUR CHAQUE INFRASTRUCTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C. Identification du secteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C.01. Quel est le secteur de l'infrastructure? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) EHA |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 4) Economie |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Education |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 5) Autre |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 3) Santé |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D. Informations générales sur l'infrastructure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Introduction au responsable de l'infrastructure: Bonjour! Mon nom est … Je travaille pour une ONG appelée REACH Initiative. Nous sommes actuellement en train de mener une cartographie des infrastructures en coopération avec le HCR. Dans le cadre de cette cartographie, nous allons collecter des données auprès de 19 sites de déplacés dans la région de Diffa. Elle a pour objectif de comprendre les tendances de déplacement, et l'existence et l'accessibilité des infrastructures sociocommunautaires dans ces sites. Au cours de cette enquête, nous allons mener des observations sur les infrastructures sociocommunautaires afin d'évaluer leur état et fonctionnement. Nous aimerions que vous participiez à cette observation afin que vous puissiez répondre à plusieurs questions. Votre participation a cette étude est entièrement volontaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.01. Quel est le type de l'infrastructure? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 1) Bladder |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 13) Collège |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Borne fontaine |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 14) Espace amis des enfants |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 3) Château |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 15) Ecole Medersa |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 4) Forage |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 16) Ecole Primaire |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 7) Forage à motricité humaine |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 17) Lycée |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 8) Forage avec dispositif solaire |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 18) Préscolaire (Jardin d'enfants) |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 9) Puits cimenté |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 19) CSI |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 10) Puits traditionnel |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 20) Case de santé |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 11) Latrine individuelle |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 21) Hôpital |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 12) Latrine bloc |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 22) Marché à bétails |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 23) Marché mixte |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 24) Marché transfrontalier |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 25) Marché céréalier |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 26) Autre |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.02.. Quel est l'état de l'infrastructure? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | D.03. Quel est le nom du responsable de l'infrastructure? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | D.03.1. Quel est le statut du responsable de l'infrastructure? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Déplacé interne |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 4) Hôte |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Retourné |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 5) Autre |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 3) Réfugié |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.03.2. Quel est le rôle du responsable de l'infrastructure [choix multiple] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Directeur de l'infrastructure |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 5) Membre du Comité de Protection |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Chef de village/communauté ou Boulama |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 6) Leader religieux |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 3) Président du Comité de Gestion des Déplacés |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 7) Sage du village |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 4) Membre du Comité de Gestion des Déplacés |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 8) Volontaire communautaire (FAF, DIAP, PAREC) |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 5) Président du Comité de Protection |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 9) Autre |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.03.3, Demander au responsable de l'infrastructure s'il serait d'accord de nous donner son numéro de téléphone en lui expliquant que nous en aurions besoin pour le contacter si nous avons des questions relatives aux informations qu'il nous a donné. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2)Non |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | D.04. Quelle est l'année de création de l'infrastructure? [indiquer 0 si ne sait pas] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | D.05. Si en 2017, quel est le mois de création de l'infrastructure? [choix parmi la liste des mois] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | D.06. Cette infrastructure est-elle accessible par la population du site? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | D.06.1 Pour quelles raisons l'infrastructure n'est-elle pas accessible par la population du site? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.07. Données GPS de l'infrastructure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E. EHA [questions à poser si sélection EHA question B,01] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E.01. L'infrastructure EHA évaluée est-elle perènne? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) perènne |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 3) Ne sait pas |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Non perènne |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E.2. Pour quel(s) usage(s) l'eau de cette infrastructure est-elle utilisée? [choix multiple] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Elevage |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 4) Usage domestique |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Boisson |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 5) Autre |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 3) Agriculture |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E.3 L'accès à l'eau de l'infrastructure est-il payant? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 3) Ne sait pas |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Non |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E.3.1 Si oui, combien coûte un bidon de 20L (CFA)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | F. Education [questions à poser si sélection Education question B,01] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F.01. Effectif total garçons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | F.02. Effectif total filles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | F.03. Effectif total d'élèves (de 4 à 17 ans) allant à l'école sur le site de façon régulière [calcul] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | F.04. Combien y a-t-il d'enseignants dans l'école sur le site? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | F.05. Combien y a-t-il de classes dans l'école sur le site? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | F.06. Existe-t-il des infrastructures EHA au sein de l'école? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 3) Ne sait pas |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Non |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F.6.. Si oui, quels sont les types d'infrastructures EHA présentes au sein de l'école? [renseigner le nombre pour chaque type d'infrastructures EHA et indiquer 0 si infratructures non présentes dans l'école évaluée] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Point d'eau |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 3) Latrine individuelle |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Latrine bloc |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 4) Autre |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DEBUT POSER LA QUESTION EN BOUCLE POUR CHAQUE TYPE D'INFRASTRUCTURE EHA IDENTIFIEE QUESTION F.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F.6.2. Si oui, cette infrastructure est-elle fonctionnelle? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 3) Ne sait pas |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Non |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FIN POSER LA QUESTION EN BOUCLE POUR CHAQUE TYPE D'INFRASTRUCTURE EHA IDENTIFIEE QUESTION F.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F.7. Existe-t-il une cantine scolaire au sein de l'école? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 3) Ne sait pas |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Non |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F.7.1. Si oui, cette cantine est-elle fonctionnelle? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 3) Ne sait pas |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Non |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F.8. Est-ce que l'école a subi une ou plusieurs attaques par des groupes armés au cours des 6 derniers mois? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 3) Ne sait pas |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Non |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si oui, combien d'attaques l'école a-t-elle subi? __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G. Santé [questions à poser si sélection Santé question B,01] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G.01. Le centre de santé dispose-t-il de médicaments en quantité suffisante? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 3) Ne sait pas |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Non |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G.02. Le centre de santé dispose-t-il d'un personnel médical en quantité suffisante? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 3) Ne sait pas |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Non |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G.03. Existe-t-il des infrastructures EHA au sein du centre de santé? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 3) Ne sait pas |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Non |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G.3.1. Si oui, quels sont les types d'infrastructures EHA présentes au sein du centre de santé? [renseigner le nombre pour chaque type d'infrastructures EHA et indiquer 0 si infratructures non présentes dans le centre de santé évalué] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Point d'eau |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 3) Latrine individuelle |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Latrine bloc |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 4) Autre |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DEBUT POSER LA QUESTION EN BOUCLE POUR CHAQUE TYPE D'INFRASTRUCTURE EHA IDENTIFIEE QUESTION G.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G.3.2. Si oui, cette infrastructure est-elle fonctionnelle? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 3) Ne sait pas |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Non |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBUT POSER LA QUESTION EN BOUCLE POUR CHAQUE TYPE D'INFRASTRUCTURE EHA IDENTIFIEE QUESTION G.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H. Economie [questions à poser si sélection Economie question B.01] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H.01. Le marché dispose-t-il d'une quantité de produits suffisante? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 3) Ne sait pas |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Non |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H.02. Le marché dispose-t-il d'une diversité de produits suffisante? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 3) Ne sait pas |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Non |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FIN QUESTIONS A RENSEIGNER EN BOUCLE POUR CHAQUE INFRASTRUCTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Questionnaire Informateurs clés

| Cartographie des Infrastructures: Entretien Informateur Clé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informations préliminaires [Informations à compléter par l'enquêteur avant de commencer l'entretien avec les ICs] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nom de l'enquêteur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  |  |  |  |  |  |  | Date enquêteur: |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  |  |  |  |  |  |  | Heure début: |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  |  |  |  |  |  |  | Heure fin: |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Nom du département (lieu de l'enquête): [choisir parmi la liste des départements] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Nom de la commune (lieu de l'enquête): [choisir parmi la liste des communes] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Nom du site (lieu de l'enquête): [choisir parmi la liste des localités] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Typologie du site: [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Isolé |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 3) Intégré à un village |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) A proximité d'un village |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 4) Autre |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Données GPS du site |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Introduction au Responsable de la localité: Bonjour! Mon nom est … Je travaille pour une ONG appelée REACH Initiative. Nous sommes actuellement en train de mener une cartographie des infrastructures en coopération avec le HCR. Dans le cadre de cette cartographie, nous allons collecter des données auprès de 19 sites de déplacés dans la région de Diffa. Elle a pour objectif de comprendre les tendances de déplacement, et l'existence et l'accessibilité des infrastructures sociocommunautaires dans ces sites. Accepteriez-vous que l'on mène cette enquête au sein de votre localité? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nom du Responsable du site |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Telephone du Responsable du site |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Informations sur les Informateurs Clés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre d'ICs interrogés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | QUESTIONS A POSER EN BOUCLE A CHAQUE IC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Introduction à l'IC: Bonjour! Mon nom est … Je travaille pour une ONG appelée REACH Initiative. Nous sommes actuellement en train de mener une cartographie des infrastructures en coopération avec le HCR. Dans le cadre de cette cartographie, nous allons collecter des données auprès de 19 sites de déplacés dans la région de Diffa. Elle a pour objectif de comprendre les tendances de déplacement, et l'existence et l'accessibilité des infrastructures sociocommunautaires dans ces sites. Au cours de cette enquête, nous allons essayer de regrouper les personnes les mieux informées sur ces sujets et nous leur poserons plusieurs questions. En cas de désaccord, les personnes seront amener à discuter afin d'arriver à un consensus. Votre participation a cette étude est entièrement volontaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nom de l'Informateur Clé: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Statut de l'Informateur Clé:[choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Déplacé interne |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 4) Hôte |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Retourné |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 5) Autre |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 3) Réfugié |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rôle de l'Informateur Clé dans le site:[choix multiple] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Chef de village/communauté ou Boulama |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 6) Leader religieux |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Président du Comité de Gestion des Déplacés |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 7) Sage du village |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 3) Membre du Comité de Gestion des Déplacés |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 8) Volontaire communautaire (FAF, DIAP, PAREC) |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 4) Président du Comité de Protection |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 9) Autre |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 5) Membre du Comité de Protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Genre de l'Informateur Clé:[choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Femme |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2) Homme |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Age de l'Informateur Clé: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | B.07. Seriez-vous d'accord de participer à d'autres enquêtes sur la situation de la population déplacée sur ce site? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2)Non |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Numéro de téléphone de l'Informateur Clé: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
| FIN DES QUESTIONS A POSER EN BOUCE A CHAQUE IC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Caractéristiques du Site |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.1. Le site se situe-t-il sur des terres cultivables?[choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2)Non |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | A1.1. Si oui, la population déplacée a-t-elle accès à ces terres cultivables?[choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2)Non |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | A1.2. Si oui, la population déplacée a-t-elle accès aux ressources naturelles?[choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2) Partiellement |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 3) Non |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1. 2.1 Si oui ou partiellement, citez les ressources naturelles auxquelles elle a accès: __________________ [question ouverte] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1. 2.2 Si non ou partiellement, citez les ressources naturelles auxquelles elle n'a pas accès: __________________ [question ouverte] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A3. Existent-ils des infrastructures sociocommunautaires (ex: école, latrine, point d eau, centre de santé, marché, etc.) sur ce site? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 3) Ne sait pas |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Non |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Origine et déplacement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B1. Quelles sont les ethnies qui composent ce site? [choix multiple] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Arabe |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 5) Kanouri |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Boudouma |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 6) Peulh |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 3) Haoussa |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 7) Toubou |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 4) Igbo |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 8) Autre |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B2. Y-a-t-il des réfugiés actuellement présents sur le site? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2)Non |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | B2.1. Si oui, quels sont les principaux pays d'origine de ces réfugiés? [choix multiple] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Cameroun |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 3)Tchad |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Nigeria |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 4] Autre |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B2.2. Si oui, quelles sont les principales localités d'origine de ces réfugiés? [choisir parmi la liste des localités] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | B. 03. Y-a-t-il des retournés actuellement présents sur le site? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2)Non |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | B3.1. Si oui, quels sont les principaux pays de provenance de ces retournés? [choix multiple] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Cameroun |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 3)Tchad |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Nigeria |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 4] Autre |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B3.2. Si oui, quelles sont les principales localités de provenance de ces retournés? [choisir parmi la liste des localités) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. 04. Y-a-t-il des déplacés internes actuellement présents sur le site? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2)Non |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | B4.1. Si oui, quelles sont les principales localités d'origine de ces déplacés internes? [choisir parmi la liste des localités] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B5. Combien de fois environ pensez-vous que les populations déplacées se sont déplacées au cours des 3 dernières années? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | B6. Quelles sont les principales raisons qui ont conduit les populations déplacées à se déplacer (trois raisons au maximum) ? [choix multiple] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Conflit |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 4) Manque d'infrastructures sociocommunautaires de base |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Insécurité alimentaire |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 5] Pas d'opportunités économiques |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 3) Insuffisance de l'aide humanitaire |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 4] Autre |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B7. Quelles sont les principales raisons qui ont conduit les populations déplacées à choisir ce site (trois raisons au maximum) ? [choix multiple] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Aide humanitaire |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 5) Opportunités économiques |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Sécurité |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 6] Sécurité alimentaire |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 3) Présence de parents |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 7] Autre |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 4) Présence d'infrastructures sociocommunautaires de base |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B8. Pensez-vous que les populations déplacées resteront sur ce site dans les 3 prochains mois? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2)Non |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | B8.1. Si non, quelles sont les principales raisons pour lesquelles les populations déplacées souhaitent quitter le site (trois raisons au maximum) ? [choix multiple] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Conflit |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 4) Manque d'infrastructures sociocommunautaires de base |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Insécurité alimentaire |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 5] Pas d'opportunités économiques |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 3) Insuffisance de l'aide humanitaire |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 4] Autre |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B8.2. Si non, où les populations déplacées souhaitent-elles aller? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B8.2.a. Quel(s) sont le ou les principaux pays où les populations déplacées souhaitent aller? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | B8.2.b. Quelle(s) sont la ou les principales communes où les populations déplacées souhaitent aller? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | B8.2.c. Quelle(s) sont la ou les principales localités où les populations déplacées souhaitent aller? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | C. Tensions communautaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C1. Existe- t-il des tensions entre la population hôte et les déplacés ont augmenté, diminué ou restées stables au cours des trois derniers mois? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2)Non |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | C2. Est-ce que les tensions entre la population hôte et les déplacés ont augmenté, diminué ou restées stables au cours des trois derniers mois? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Augmenté |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 3)Stable |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 2) Diminué |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.Comités de gestion des déplacés et de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1. Un comité de gestion des déplacés est-il présent sur le site? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2)Non |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | D1.1. Si oui, ce comité est-il actif? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2)Non |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | D2. Un mécanisme de gestion des plaintes est-il présent sur le site? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2)Non |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | D.2.1 .Le mécanisme de gestion des plaintes présent sur le site est-il fonctionnel au cours des trois derniers mois? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2)Non |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | D3. Un comité de protection est-il présent sur le site? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2)Non |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | D.3.1 Le comité de protection présent sur le site est-il fonctionnel au cours des trois derniers mois? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2)Non |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | E.Distributions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E1. Y a-t-il eu une distribution d'abris sur le site au cours des 6 derniers mois? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2)Non |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | E2. Y a-t-il eu une distribution de BNA sur le site au cours des 6 derniers mois? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2)Non |  |  |  |  |  | ¦___¦ |
|  | E3. Y a-t-il eu une distribution alimentaire sur le site au cours des 6 derniers mois? [choix unique] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Oui |  |  |  |  |  |  | ¦___¦ | 2)Non |  |  |  |  |  | ¦___¦ |

# Annexe 4 : Liste des sites à visiter

| N° | departement | commune | Centre | site | Type_site |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maine-Soroa | Maine-Soroa | Maine-Soroa | Abdouri | Site d'accueil |
| 2 | Diffa | Diffa | Diffa | Adjiméri | Site d'accueil |
| 3 | Diffa | Diffa | Diffa | Maloumdi | Site d'accueil |
| 4 | Diffa | Diffa | Diffa | Quartier Château | Site d'accueil |
| 5 | N'Guigmi | Kablewa | Kablewa | Ari Koukori | Site d'accueil |
| 6 | Diffa | Gueskerou | Assaga | Argou I | Site d'accueil |
| 7 | Diffa | Gueskerou | Assaga | Argou II | Site d'accueil |
| 8 | Diffa | Gueskerou | Assaga | Assaga Kourou | Site d'accueil |
| 9 | Diffa | Gueskerou | Assaga | Assaga Gana | Site d'accueil |
| 10 | Diffa | Gueskerou | Assaga | Assaga Nigeria 1,2,3,4 | Site d'accueil |
| 11 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Balé | Site d'accueil |
| 12 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Baram Dawe | Site d'accueil |
| 13 | Maine-Soroa | Foulatari | Foulatari | Beyinga Malam Abdourou | Site d'accueil |
| 14 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Bijouram | Site d'accueil |
| 15 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Bonegral | Site d'accueil |
| 16 | Bosso | Bosso | Bosso | Bosso Ville | Site d'accueil |
| 17 | Diffa | Chetimari | Boudouri | Boudouri | Site d'accueil |
| 18 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Boula Brin | Site d'accueil |
| 19 | Bosso | Bosso | Bosso | Boulan Gana | Site d'accueil |
| 20 | Bosso | Toumour | Toumour | Chenal | Site d'accueil |
| 21 | Diffa | Chetimari | Chetimari | Chetimari | Site d'accueil |
| 22 | Diffa | Gueskerou | Ngagam | Dewa Fidé | Site d'accueil |
| 23 | Diffa | Diffa | Diffa | Quartier Diffa Koura | Site d'accueil |
| 24 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Djakimé 1 et Djakimé 2 | Site d'accueil |
| 25 | Diffa | Gueskerou | Assaga | Djalori | Site d'accueil |
| 26 | Maine-Soroa | Maine-Soroa | Maine-Soroa | Djambourou Dune | Site d'accueil |
| 27 | Diffa | Gueskerou | Ngagam | Elh Mainari | Site d'accueil |
| 28 | Diffa | Gueskerou | Ngagam | Alla Dalawaram | Site d'accueil |
| 29 | Diffa | Gueskerou | Ngagam | Alla Déwa | Site d'accueil |
| 30 | Diffa | Gueskerou | Ngagam | Illaoura Dalawaram | Site d'accueil |
| 31 | Maine-Soroa | Maine-Soroa | Maine-Soroa | Embranchement Tam | Site d'accueil |
| 32 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Fanta Kaleram | Site d'accueil |
| 33 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Faya | Site d'accueil |
| 34 | Diffa | Diffa | Diffa | Quartier Festival | Site d'accueil |
| 35 | Maine-Soroa | Foulatari | Foulatari | Foulatari | Site d'accueil |
| 36 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Gagala | Site d'accueil |
| 37 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Gagala Peulh | Site d'accueil |
| 38 | Diffa | Chetimari | Chetimari | Gagamari | Site d'accueil |
| 39 | Diffa | Gueskerou | Assaga | Garin Dogo | Site d'accueil |
| 40 | Diffa | Gueskerou | Garin Wazam | Garin Wazam | Site d'accueil |
| 41 | Goudoumaria | Goudoumaria | Goudoumaria | Goudoumaria | Site d'accueil |
| 42 | Diffa | Gueskerou | Ngagam | Gueskérou | Site d'accueil |
| 43 | Maine-Soroa | Maine-Soroa | Maine-Soroa | Guidan Kadji | Site d'accueil |
| 44 | Bosso | Toumour | Toumour | Gawoussa | Site d'accueil |
| 45 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | N’Guitchima | Site d'accueil |
| 46 | Maine-Soroa | Maine-Soroa | Maine-Soroa | Issari Bagara | Site d'accueil |
| 47 | Maine-Soroa | Maine-Soroa | Maine-Soroa | Issari Brine | Site d'accueil |
| 48 | N'Guigmi | Kablewa | Kablewa | Jagada | Site d'accueil |
| 49 | N'Guigmi | Kablewa | Kablewa | Kablewa | Site d'accueil |
| 50 | Bosso | Toumour | Toumour | Kachacho | Site d'accueil |
| 51 | N'Guigmi | Kablewa | Kablewa | Kadjidja | Site d'accueil |
| 52 | Bosso | Toumour | Toumour | Kakarwa | Site d'accueil |
| 53 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Kangouri | Site d'accueil |
| 54 | Diffa | Gueskerou | Ngagam | Kangouri Mamadou | Site d'accueil |
| 55 | N'Guigmi | Kablewa | Kablewa | Kaoua | Site d'accueil |
| 56 | Diffa | Gueskerou | Assaga | Kayawa | Site d'accueil |
| 57 | Diffa | Gueskerou | Kindjandi | Kindjandi | Site d'accueil |
| 58 | Diffa | Gueskerou | Kindjandi | Kindjandi Arabe | Site d'accueil |
| 59 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Klakamana | Site d'accueil |
| 60 | Maine-Soroa | Maine-Soroa | Maine-Soroa | Koublé Iguire | Site d'accueil |
| 61 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Koudo Kindila | Site d'accueil |
| 62 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Koulbou Koura | Site d'accueil |
| 63 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Koutou 1 | Site d'accueil |
| 64 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Koutou 2 | Site d'accueil |
| 65 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Lari Kanori | Site d'accueil |
| 66 | Diffa | Chetimari | Chetimari | Maina Karderi | Site d'accueil |
| 67 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Malam Yari | Site d'accueil |
| 68 | Diffa | Chetimari | Chetimari | Biri Boula | Site d'accueil |
| 69 | Diffa | Chetimari | Chetimari | N'Daourodi | Site d'accueil |
| 70 | Diffa | Chetimari | Chetimari | Mourimadi | Site d'accueil |
| 71 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | N’Guigmi | Site d'accueil |
| 72 | Bosso | Toumour | Toumour | Djaba | Site d'accueil |
| 73 | Bosso | Toumour | Toumour | Gadaddo | Site d'accueil |
| 74 | Diffa | Gueskerou | Ngagam | Ngagam | Site d'accueil |
| 75 | Diffa | Gueskerou | Ngagam | Ngayami | Site d'accueil |
| 76 | Bosso | Toumour | Toumour | N’Gouba | Site d'accueil |
| 77 | Diffa | Chetimari | Chetimari | Gargada | Site d'accueil |
| 78 | Bosso | Toumour | Toumour | Guelléhole | Site d'accueil |
| 79 | N'Guigmi | Kablewa | Kablewa | Oudi Peulh | Site d'accueil |
| 80 | Maine-Soroa | Foulatari | Foulatari | Ousseiniram | Site d'accueil |
| 81 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Rimi | Site d'accueil |
| 82 | Diffa | Diffa | Diffa | Quartier Sabon Carré | Site d'accueil |
| 83 | Maine-Soroa | Maine-Soroa | Maine-Soroa | Site Aveugle | Site d'accueil |
| 84 | N'Guigmi | Kablewa | Kablewa | Tchetcheno | Site d'accueil |
| 85 | Bosso | Toumour | Toumour | Toumour | Site d'accueil |
| 86 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Yambal | Site d'accueil |
| 87 | Diffa | Gueskerou | Assaga | Djougoulou | Site d'accueil |
| 88 | Diffa | Gueskerou | Assaga | Douloum | Site d'accueil |
| 89 | Diffa | Gueskerou | Assaga | Kangouri | Site d'accueil |
| 90 | Diffa | Gueskerou | Assaga | Massa | Site d'accueil |
| 91 | Diffa | Gueskerou | Assaga | Ngaroua Gana | Site d'accueil |
| 92 | Diffa | Gueskerou | Assaga | Ngaroua Koura | Site d'accueil |
| 93 | Bosso | Bosso | Bosso | Gamgara I et II | Site d'accueil |
| 94 | Bosso | Bosso | Bosso | N'Gamgouram | Site d'accueil |
| 95 | Diffa | Chetimari | Boudouri | Dabougoum Kayawa | Site d'accueil |
| 96 | Diffa | Diffa | Diffa | Bagara | Site d'accueil |
| 97 | Diffa | Gueskerou | Garin Wazam | Malam Djogori | Site d'accueil |
| 98 | Diffa | Gueskerou | Ngagam | Bandi | Site d'accueil |
| 99 | Diffa | Gueskerou | Ngagam | Bosso | Site d'accueil |
| 100 | Diffa | Gueskerou | Ngagam | Djaboulam | Site d'accueil |
| 101 | Diffa | Gueskerou | Ngagam | Madou Kouroudou | Site d'accueil |
| 102 | Diffa | Gueskerou | Ngagam | Makintari | Site d'accueil |
| 103 | Diffa | Gueskerou | Ngagam | Malam Boulori | Site d'accueil |
| 104 | Diffa | Gueskerou | Ngagam | Moram Karimbou | Site d'accueil |
| 105 | Diffa | Gueskerou | Ngagam | Ngalwa | Site d'accueil |
| 106 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Dawiri | Site d'accueil |
| 107 | N'Guigmi | N'Guigmi | N'Guigmi | Méléram | Site d'accueil |
| 108 | Bosso | Toumour | Toumour | Baassouri | Site d'accueil |
| 109 | Bosso | Toumour | Toumour | Dou Chillouki | Site d'accueil |
| 110 | Bosso | Toumour | Toumour | Gadagoum | Site d'accueil |
| 111 | Bosso | Toumour | Toumour | Gala Ilaha | Site d'accueil |
| 112 | Bosso | Toumour | Toumour | Garoua | Site d'accueil |
| 113 | Bosso | Toumour | Toumour | Guel Baoua | Site d'accueil |
| 114 | Bosso | Toumour | Toumour | Kal Kabli | Site d'accueil |
| 115 | Bosso | Toumour | Toumour | Kaouré | Site d'accueil |
| 116 | Diffa | Gueskerou | Ngagam | Barwa 1, 2 | Site d'accueil |
| 117 | Bosso | Toumour | n/a | Baassouri (Puit) | Localité d'influence |
| 118 | Diffa | Diffa | n/a | Dougouram | Localité d'influence |
| 119 | Diffa | Gueskerou | n/a | Malam Adjimiri | Localité d'influence |
| 120 | Maïné-Soroa | Maine-Soroa | n/a | Abounga | Localité d'influence |
| 121 | N'Guigmi | N'Guigmi | n/a | Bila Brin IV | Localité d'influence |
| 122 | N'Guigmi | N'Guigmi | n/a | Alali | Localité d'influence |
| 123 | N'Guigmi | N'Guigmi | n/a | N'Gagala | Localité d'influence |
| 124 | N'Guigmi | N'Guigmi | n/a | Mandara Kairam | Localité d'influence |
| 125 | N'Guigmi | N'Guigmi | n/a | Abdou Garam I et II | Localité d'influence |
| 126 | N'Guigmi | N'Guigmi | n/a | Kirtchoua | Localité d'influence |
| 127 | N'Guigmi | N'Guigmi | n/a | Birtidey | Localité d'influence |
| 128 | N'Guigmi | N'Guigmi | n/a | Korizangna | Localité d'influence |
| 129 | Maïné-Soroa | Maïné-Soroa | n/a | Alaouri | Localité d'influence |
| 130 | Diffa | Diffa | n/a | Bagara | Localité d'influence |
| 131 | N'Guigmi | Kablewa | n/a | Baranchandi | Localité d'influence |
| 132 | Diffa | Diffa | n/a | Boulangouri | Localité d'influence |
| 133 | Diffa | Diffa | n/a | Dagargo | Localité d'influence |
| 134 | Diffa | Diffa | n/a | Grema Artori | Localité d'influence |
| 135 | N'Guigmi | Kablewa | n/a | Karagou | Localité d'influence |
| 136 | Diffa | Diffa | n/a | Koursari | Localité d'influence |
| 137 | Diffa | Diffa | n/a | Marmakimeri | Localité d'influence |
| 138 | Diffa | Diffa | n/a | Mataou Koura | Localité d'influence |
| 139 | Diffa | Diffa | n/a | Matari | Localité d'influence |
| 140 | N'Guigmi | Kablewa | n/a | N'Gadodo | Localité d'influence |
| 141 | Diffa | Chétimari | Camp Sayam Forage | Camp Sayam Forage | Camp |