| Términos de referencia de investigación Evaluación de Factibilidad de las Intervenciones en Efectivo (CFA) COL2601 Colombia |  |
| --- | --- |
| Mayo 2026 V1 |  |

# Resumen ejecutivo

| País de intervención | Colombia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de emergencia | □ | Emergencias (por variabilidad climática) | □ | Conflicto |  |  | □ | Otro (especificar) |  |
| Tipo de crisis | □ | Aparición repentina | □ | Aparición lenta |  |  | x | Prolongada: afectación múltiple por prevalencia de confilcto armado, flujos migratorios, vulnerabilidad socioeconómica y emergencias climáticas. |  |
| Agencia/ organismo de mandato | International Rescue Committee (IRC) - GTM |  |  |  |  |  |  |  |
| Código del proyecto de IMPACT | 45GOB |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo de la investigación (desde el diseño de la investigación hasta la producción de los resultados / M&E) | 26/04/2026 a 30/06/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma de la investigación | 1. Piloto/formación: 29/05/2026 |  |  |  | 6. Presentación preliminar: 22/06/2026 |  |  |  |
|  | 2. Inicio de recolección de datos: 01/06/2026 |  |  |  | 7. Productos envíados para validación: 30/06/2026 |  |  |  |
| Ingresar las fechas límites planeadas (para el primer ciclo, si es que hay más de uno) | 3. Datos recolectados: 12/06/2026 |  |  |  | 8. Productos publicados: 07/07/2026 |  |  |  |
|  | 4. Análisis de datos: 17/06/2026 |  |  |  | 9. Presentación final: 13/07/2026 |  |  |  |
|  | 5. Datos envíados para validación: 17/06/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de evaluaciones | x | Evaluación única (un ciclo) |  |  |  |  |  |  |
|  | □ | Evaluaciones múltiples (más de un ciclo) |  |  |  |  |  |  |
| Hitos humanitarios Especificar qué informará la evaluación y cuándo. e.j. El clúster de Alojamiento de emergencia utilizará estos datos para redactar el Llamamiento Mundial del ACNUR. | Hitos Humanitarios |  |  |  | Fecha límite |  |  |  |
|  | □ | Plan / estrategia del donante |  |  | _ _/_ _/_ _ _ _ |  |  |  |
|  | □ | Plan / estrategia inter-clúster |  |  | _ _/_ _/_ _ _ _ |  |  |  |
|  | □ | Plan / estrategia del clúster |  |  | _ _/_ _/_ _ _ _ |  |  |  |
|  | x | Plan / estrategia de las ONGs |  |  | _ _/_ _/_ _ _ _ |  |  |  |
|  | □ | Otros (especificar): |  |  | _ _/_ _/_ _ _ _ |  |  |  |
| Tipo de audiencia & diseminación Especifique a quién informará la evaluación y cómo se diseminarán los resultados para informar a la audiencia. | Tipo de Audiencia |  |  |  | Diseminación |  |  |  |
|  | □ Estratégico x Programático □ Operacional □ [Otros, especificar] |  |  |  | x Envío vía e-mail de productos (e.j. e-mail a consorcio de ONGs; participantes del Equipo Humanitario País; Donantes) □ E-mail a clústeres (e.j. educación, refugio y WASH) y presentación de resultados en la próxima reunión de clústeres. x Presentación de resultados (e.j. en reunión del Equipo Humanitario País; reunión de clúster(s)) x Diseminación por página web (Relief Web & REACH Resource Centre) □ [Otros, espeficar] |  |  |  |
| Plan de diseminación detallado requerido | □ | Si |  |  | x | No |  |  |
| Objetivo general | Informar sobre la factibilidad de las intervenciones basadas en efectivo en los municipios de Guapi, Cumbitara, Samaniego, Teorema, Convención y Ocaña |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo(s) específico(s) | - Determinar el grado de asequibilidad de los productos para los mercados críticos en los municipios priorizados. - Comprender los factores relevantes de los mercados críticos para determinar el grado de funcionalidad de estos. - Evaluar la capacidad de respuesta de los mercados frente a situaciones de de aumento de demanda. - Entender los mecanismos de las poblaciones para acceder a los mercados. - Evaluar el acceso de las poblaciones a proveedores de servicios financieros (PSF). - Comprender la capacidad de respuesta, inclusión y rastreo de los PSF en las zonas priorizadas. - Identificar las dimensiones que permiten robustecer el análisis de factibilidad de la respuesta basada en efectivo. - Analizar las opciones de respuesta teniendo en cuenta el mercado y el acceso a PSF. - Identificar el grado de aceptación de las comunidades a las intervenciones en efectivo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta(s) de investigación | - ¿Cuáles son los precios de los productos básicos [alimentarios o no alimentarios] en los municipios priorizados? - ¿Cuál es la cadena de suministro y las rutas de abastecimiento de los mercados? - ¿Los mercados existentes tienen la capacidad para responder a un incremento de la demanda? - ¿Qué barreras enfrentan la población para acceder a los mercados de productos y servicios básicos? Y ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento que emplea la población para acceder a los mercados? - ¿Cómo es el acceso de las comunidades a servicios financieros? - ¿Cuáles son los requerimientos de los PSF para trabajar con nuevos clientes? ¿estos requisitos representan barreras para los potenciales beneficiarios de asistencia con efectivo y bonos (CVA, por sus siglas en inglés)? - ¿Cuál es la capacidad de respuesta de los proveedores de servicios financieros (PSF) frente a escenarios de aumento en la demanda? - ¿La entrega de (CVA) tiene el potencial de crear o amplificar riesgos de protección en las comunidades? - ¿Cuáles son las principales ventajas e inconvenientes de las diferentes opciones de respuesta (entrega directa, efectivo y cupones) en los municipios priorizados? |  |  |  |  |  |  |  |
| Cobertura geográfica | Los municipios de: Cumbitara y Samaniego (Nariño); Guapi (Cauca); Teorama, Convención y Ocaña (Norte de Santander); Acandí (Chocó) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuentes de datos secundarios | Departamento Nacional de estadistica (DANE), Datos de precios (IPC y SIPSA). Evaluación de Factibilidad de las Intervenciones basadas en Efectivo en Emergencias (ECFA) – Colombia. REACH 2024. Evaluación de la seguridad alimentaria para la población colombiana 2024, WFP. Resultados de PDMs de Save the Children. Matriz de PSF del GTM. Appropriateness and Feasibility Analysis. CALP Network. Cash Feasibility and Response Analysis Toolkit. UNHCR. Monitor OCHA. 2025. Monitor OCHA. 2026. Medios de comunicación: El Tiempo, El País, Caracol Radio, Infoabe. IDEAM.Rapid market assessment and price monitoring report – municipalities of Cuilco and San Ildefonso Ixtahuacán, Guatemala. CALP Network 2021. Assessment of financial service providers – CVA in Yemen. CALP Network. Herramienta práctica para la evaluación de Proveedores de Servicios Financieros (PSF). CALP Network y Plan International. Joint Rapid Assessment of Markets (JRAM) - Yemen. REACH 2022. Evaluación de Factibilidad de las Intervenciones basadas en Efectivo (CFA), Colombia. REACH 2024. Manual Sphera. |  |  |  |  |  |  |  |
| Población(es) | □ | PDI en campos |  |  | □ | PDI en sitios informales |  |  |
| Seleccionar todas las que correspondan | □ | PDI en comunidades de acogida |  |  | x | PDI [Otras, en zonas de conflicto armado] |  |  |
|  | □ | Refugiados en campos |  |  | □ | Refugiados en sitios informales |  |  |
|  | □ | Refugiados en comunidades de acogida |  |  | □ | Refugiados [Otras, especificar] |  |  |
|  | x | Comunidades de acogida |  |  | □ | [Otras, Especificar] |  |  |
| Estratificación Seleccionar tipo(s) e ingresar número(s) de estratos | x | Geográfica #:_ _ _ Se conoce la población por estratos? x Si □ No | □ | Grupo #: _ _ _ Se conoce la población por estratos? □ Si □ No |  |  | □ | [Otra, especificar] #: _ _ _ Se conoce la población por estratos? □ Si □ No |
| Herramienta(s) de recolección de datos | x | Estructurada (cuantitativa) |  |  | x | Semi-estructurada (cualitativa) |  |  |
|  | Método de Muestreo |  |  |  | Método de recolección de datos |  |  |  |
| Herramienta de recolección de datos estructurada # 1 Seleccionar método de muestreo y recolección de datos, y especificar el # objetivo de entrevistas. | x Delibarado □ Probabililístico / aleatorio simple □ Probabilístico / aleatorio simple estratificado □ Probabilístico / muestreo conglomerado □ Probabilístico / muestreo conglomerado estratificado □ [Otro, especificar] |  |  |  | x Encuesta a informante clave (Objetivo #): mínimo 3 precios por producto seleccionado en cada uno de los municipios priorizados (Guapi, Cumbitara, Samaniego, Teorama, Convención, Ocaña y Acandí) □ Grupo de discusión (Objetivo #):_ _ _ _ _ □ Encuesta a hogares (Objetivo #):_ _ _ _ _ □ Encuesta individual (Objetivo #):_ _ _ _ _ □ Observación directa (Objetivo #):_ _ _ _ _ □ [Otro, especificar] (Objetivo #):_ _ _ _ _ |  |  |  |
| Herramienta de recolección de datos semi-estructurada # 1 Seleccionar método de muestreo y recolección de datos, y especificar el # objetivo de entrevistas. | x Deliberado □ Bola de nieve □ [Otro, Especificar] |  |  |  | □ Entrevista informante clave (Objetivo #):_ _ _ □ Entrevista individual (Objetivo #):_ _ _ _ _ x Discusión de grupo focal (Objetivo #): 2 con personas de la comunidad □ [Otro, Especificar] (Objetivo #):_ _ _ _ _ |  |  |  |
| Nivel de precisión (en caso de muestreo probabilístico) | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |
| Plataforma(s) del manejo de datos | x | IMPACT |  |  | □ | ACNUR |  |  |
|  | □ | [Otras, especificar] |  |  |  |  |  |  |
| Tipo(s) de producto(s) planificado(s) | □ | Resumen general de la situación #: _ _ | x | Informe #: _ _ |  |  | □ | Perfil #: _ _ |
|  | x | Presentación (resultados preliminares) #: _ _ | x | Presentación (final) #: _ _ |  |  | □ | Factsheet #: _ _ |
|  | □ | Dashboard interactivo#:_ | □ | Webmap #: _ _ |  |  | □ | Mapa #: _ _ |
|  | □ | [Otros, especificar] #: _ _ |  |  |  |  |  |  |
| Acceso | x | Público (disponible en REACH Resource Center y en otras plataformas humanitarias) |  |  |  |  |  |  |
|  | □ | Restringido (diseminación bilateral según lo acordado en la lista de diseminación, sin ser publicado en REACH u otras plataformas) |  |  |  |  |  |  |
| Visibilidad Especificar qué logos deben ser incluidos en los productos | REACH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Donante: SIDA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Marco de coordinación: Grupo de Transferencias Monetarias de Colombia (GTM) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Socios: International Rescue Committee (IRC) |  |  |  |  |  |  |  |

# Justificación

2.1. Justificación

Actualmente, Colombia enfrenta en 2026 una crisis humanitaria compleja y persistente, caracterizada por la convergencia del conflicto armado, desplazamiento forzado, restricciones al acceso humanitario, desastres asociados a la variabilidad climática y flujos migratorios mixtos. Según el OCHA, para el año 2026, 6,9 millones de personas presentan necesidades humanitarias multisectoriales y 2,6 millones se encuentran en condiciones de severidad extrema. Entre los territorios priorizados se identifican municipios con dobles y múltiples afectaciones, donde coinciden varias de estas dinámicas de manera simultánea y que han sido clasificados con nivel de severidad 4, reflejando riesgos críticos de protección y el acceso a servicios básicos.

El deterioro reciente de la seguridad confirma la persistencia de riesgos elevados para la población civil y para las operaciones humanitarias. Los ataques con explosivos registrados en abril de 2026, que dejaron múltiples víctimas entre fuerzas de seguridad, evidencian la capacidad operativa de actores armados y la continuidad de escenarios de violencia en distintas regiones del país. A ello se suman tensiones en torno a la política de “Paz Total”, incluyendo anuncios sobre la posible congelación de negociaciones con algunos grupos armados, lo que incrementa la incertidumbre y el riesgo de nuevas afectaciones humanitarias en territorios priorizados.

De manera paralela, la frontera con Venezuela mantiene dinámicas activas de movilidad humana, con flujos pendulares, tránsito irregular y necesidades de regularización que continúan presionando las capacidades institucionales y comunitarias en zonas receptoras. Esta situación genera demandas sostenidas en protección, salud, alojamiento temporal, medios de vida y acceso a información, especialmente para hogares con alta vulnerabilidad socioeconómica, mujeres, niñez y población indígena. En municipios con dobles y múltiples afectaciones, la migración se superpone a crisis preexistentes, profundizando brechas y aumentando la presión sobre mercados locales y servicios esenciales.

En este contexto, IMPACT-REACH junto a IRC como líder del Grupo de Transferencias Monetarias de Colombia (GTM) pretenden informar a la comunidad humanitaria la factibilidad de intervenciones basadas en efectivo en siete municipios seleccionados (Guapi, Cumbitara, Samaniego, Teorama, Convención, Ocaña y Acandí) con nivel de severidad 4, que resulta estratégica para determinar si los mercados locales, las condiciones de seguridad, la conectividad financiera, la aceptación comunitaria y la capacidad operativa permiten implementar respuestas monetarias de forma segura, pertinente y eficiente.

Las evaluaciones de factibilidad, según la CALP Network, hacen parte del análisis de la respuesta, es decir de la fase de preparación previa a la implementación de intervenciones basadas en efectivo (CVA). De esta forma, en las evaluaciones de factibilidad, se tiene en cuenta el acceso a los mercados, la disponibilidad de proveedores de servicios financieros (PSF) y la aceptación de la comunidad. Estas condiciones determinan si la implementación de CVA representa un riesgo para las poblaciones afectadas por una crisis. Por ejemplo, si los mercados no tienen la capacidad para atender a las personas que reciben dinero en efectivo, se estaría socavando la economía local. También, si las poblaciones no pueden hacer uso del CVA de manera segura ni acceder a proveedores de servicios financieros (PSF) confiables, podrían amplificarse los riesgos de protección, desencadenando en programas con posibles impactos negativos. Además, un análisis de factibilidad puede determinar si el CVA es la opción más costo-eficiente para las organizaciones en comparación con intervenciones basadas en bienes o servicios. Por último, el componente de aceptación comunitaria define si la forma de incidir en las poblaciones es la que ellos prefieren, es decir, permite poner a las comunidades en el centro de la respuesta.

Acandí (Chocó)

Acandí es un municipio ubicado en el extremo norte del departamento del Chocó, en la frontera con Panamá y con salida al mar Caribe, en una zona estratégica del golfo de Urabá. Su ubicación lo convierte en un corredor clave para los flujos migratorios mixtos hacia y desde Centroamérica a través del Tapón del Darién, así como en un territorio expuesto a disputas por control territorial de actores armados y economías ilícitas. Debido a la convergencia de riesgos asociados a movilidad humana, conflicto armado y amenazas naturales, Acandí fue clasificado con severidad nivel 4 (alto), reflejando importantes afectaciones y necesidades multisectoriales. En este contexto, varias organizaciones y consorcios humanitarios han proyectado presencia operativa en el municipio durante los próximos meses, entre ellos el Consorcio VenEsperanza, World Vision y el Consorcio MIRE.

Durante enero de 2026, el municipio enfrentó una emergencia por lluvias intensas y continuas que ocasionaron el aumento de los niveles de los ríos Acandí, Guatí, Neca, Tolo, Ciego y Sardí, además de la quebrada La Carolina según reportó el ELC. Esta situación generó inundaciones, deslizamientos, socavaciones y pérdida de estabilidad del terreno en distintos sectores urbanos y rurales. Como resultado, más de 13.191 personas (4.737 familias) resultaron afectadas, registrándose daños en viviendas, infraestructura comunitaria, vías de acceso —incluidos cinco puentes en la ruta hacia Capurganá—, redes de servicios públicos y medios de vida. También se reportaron impactos en las comunidades indígenas de Pescadito y Chidima, donde las condiciones de aislamiento territorial agravan las barreras de acceso a asistencia.

Adicionalmente, el municipio continúa enfrentando riesgos asociados al conflicto armado. En abril de 2025 se reportaron combates entre la Fuerza Pública y un Grupo Armado No Estatal, con afectaciones sobre comunidades rurales y posibles restricciones a la movilidad, desplazamientos y confinamientos. Sumado a ello, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la crisis humanitaria relacionada con la migración inversa por la selva del Darién y el desplazamiento forzado interno en esta zona fronteriza, lo que podría añadir presión a las afectaciones presentes en el municipio.

Cumbitara (Nariño)

Cumbitara es un municipio ubicado en el norte del departamento de Nariño, en una zona de transición entre la cordillera andina y el piedemonte hacia la costa Pacífica. Su posición geográfica lo conecta con corredores estratégicos entre Nariño, Cauca y Putumayo, lo que históricamente ha favorecido la movilidad de grupos armados, economías ilícitas y disputas por control territorial. Debido al impacto simultáneo de violencia armada, restricciones de acceso y vulnerabilidad frente a eventos climáticos, el municipio fue clasificado con severidad nivel 4 (alto), evidenciando necesidades humanitarias multisectoriales. En respuesta a este contexto, organizaciones humanitarias han proyectado presencia operativa en la zona durante los próximos meses, entre ellas el Consorcio ADN, el Consorcio VenEsperanza y el Consorcio MIRE.

Durante 2026, socios del Equipo Local de Coordinación reportaron restricciones de acceso impuestas por un Grupo Armado No Estatal, que exige al personal humanitario presentar cartas de aceptación de líderes comunitarios y resultados de pruebas médicas para ingresar al territorio. Estas medidas incrementaron los riesgos operacionales y provocaron el aplazamiento de misiones humanitarias y actividades ya programadas, afectando la continuidad de la asistencia a comunidades con altas necesidades.

Adicionalmente, habitantes del municipio alertaron sobre combates presuntamente entre grupos armados no estatales en distintas zonas rurales. En la vereda Santa Elena, familias campesinas con cultivos tuvieron que suspender sus actividades productivas por los enfrentamientos y, posteriormente, no pudieron retornar debido al riesgo de presencia de minas antipersonal. Medios regionales también reportaron el desplazamiento de más de 200 familias como consecuencia de combates prolongados en el municipio. A esto se suma el impacto de la fuerte temporada invernal en Nariño durante el 2026, que incrementó las afectaciones sobre comunidades rurales vulnerables y presionó aún más la capacidad de respuesta local.

Samaniego (Nariño)

Samaniego es un municipio ubicado en la subregión montañosa del occidente del departamento de Nariño, con conexiones viales hacia municipios como La Llanada, Los Andes y la costa Pacífica. Su localización lo sitúa en un corredor estratégico entre zonas andinas y costeras, históricamente afectado por economías ilícitas, presencia de grupos armados y limitaciones de acceso institucional. Debido a la convergencia de riesgos por conflicto armado, restricciones de movilidad y emergencias derivadas de fenómenos climáticos, el municipio fue clasificado con severidad nivel 4 (alto), reflejando necesidades humanitarias multisectoriales. En este contexto, varias organizaciones han proyectado presencia operativa durante los próximos meses, entre ellas el Consorcio ADN, el Consorcio VenEsperanza, World Vision y el Consorcio MIRE.

Durante 2025 se reportaron incidentes asociados a la presencia de Grupos Armados No Estatales. El 10 de noviembre, en la vía Samaniego–La Llanada–Los Andes, integrantes de un grupo armado intimidaron y requisaron a tres trabajadoras de una organización humanitaria perteneciente al Equipo Local de Coordinación de Nariño, cuando regresaban de actividades comunitarias. Aunque no se registraron daños físicos, el hecho evidenció riesgos para el acceso humanitario y la seguridad del personal en terreno. Ese mismo año también se reportó la difusión de videos por parte de un GANE anunciando su llegada y acciones en la zona.

En 2026, Samaniego también registró afectaciones relacionadas con la temporada de lluvias en Nariño. Desde enero se reportó un incremento progresivo de emergencias, agravadas por inundaciones asociadas al desbordamiento del río Iscuandé y sus afluentes, que impactaron a varios municipios del departamento. En Samaniego se estimaron al menos 357 personas afectadas, con daños en viviendas, pérdida de bienes y afectaciones sobre medios de vida. La emergencia climática, sumada a las dinámicas de conflicto armado, incrementa riesgos de protección para la población civil, incluyendo restricciones de movilidad, posible contaminación por minas antipersonal y amenazas de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.

Adicionalmente, el contexto regional se vio tensionado por acciones armadas atribuidas al ELN en distintos departamentos del país, lo que refuerza el escenario de inseguridad y la necesidad de monitoreo permanente en municipios como Samaniego, donde persisten condiciones de vulnerabilidad estructural.

Guapi (Cauca)

Guapi es un municipio ubicado en la costa Pacífica del departamento del Cauca, con acceso principalmente fluvial y marítimo, y conformado por extensos territorios colectivos afrodescendientes atravesados por múltiples ríos y esteros. Su ubicación estratégica sobre el litoral Pacífico lo convierte en un corredor relevante para economías ilícitas, movilidad armada y dinámicas de difícil acceso institucional. Debido a la combinación de conflicto armado, confinamientos recurrentes, vulnerabilidad climática y limitaciones estructurales en servicios básicos, el municipio fue clasificado con severidad nivel 4 (alto), reflejando necesidades humanitarias multisectoriales. En este contexto, varias organizaciones proyectan presencia operativa en el territorio, entre ellas el Consorcio ADN, World Vision y el Consorcio MIRE.

Al 22 de enero de 2026, Guapi hacía parte de la emergencia regional registrada en la costa Pacífica caucana por el incremento de lluvias iniciado desde diciembre de 2025. Las crecientes súbitas, desbordamientos e inundaciones afectaron fuentes hídricas clave como los ríos Guapi, Napi, San Francisco y Guajui. El 23 de enero se reportaron impactos en cinco consejos comunitarios: Alto Guapi, Río Napi, Río San Francisco, Río Guajui y Bajo Guapi. Las afectaciones incluyeron daños en viviendas, pérdidas de cultivos de pan coger, afectación de embarcaciones, infraestructura educativa y comunitaria, así como restricciones para acceder a alimentos, agua segura, salud y educación.

De manera simultánea, el municipio enfrentó graves afectaciones por conflicto armado. Aproximadamente entre 1.200 y 1.500 personas de comunidades del Consejo Comunitario del Río Napi permanecieron confinadas por enfrentamientos entre Grupos Armados No Estatales dentro del territorio colectivo. Esta situación restringió la movilidad de la población y generó desabastecimiento, suspensión de actividades agrícolas y pesqueras, así como barreras para acceder a salud, salud sexual y reproductiva, protección y educación. La concurrencia entre confinamiento armado e inundaciones incrementó además riesgos sanitarios y de protección, especialmente en contextos con acceso limitado a agua segura.

Teorama (Norte de Santander)

Teorama es un municipio ubicado en la subregión del Catatumbo, al noroccidente del departamento de Norte de Santander, cercano a la frontera con Venezuela. Su localización en una zona selvática y montañosa, con corredores hacia otros municipios del Catatumbo y pasos fronterizos, lo convierte en un territorio estratégico para actores armados, economías ilícitas y movilidad poblacional transfronteriza. Debido a la persistencia del conflicto armado, restricciones de acceso y riesgos de desplazamiento y confinamiento, Teorama fue clasificado con severidad nivel 4 (alto), evidenciando necesidades humanitarias multisectoriales. En respuesta a este contexto, varias organizaciones han proyectado presencia en el territorio, entre ellas el Consorcio ADN, el Consorcio VenEsperanza, World Vision y el Consorcio MIRE.

Durante 2026 se reportaron incidentes que evidencian restricciones para la acción humanitaria. Por ejemplo, integrantes de un Grupo Armado No Estatal limitaron temporalmente el ingreso de una comisión de una ONG por presunto incumplimiento de procedimientos de acceso. Aunque posteriormente se autorizó el ingreso tras mediación comunitaria, se reportaron afectaciones emocionales entre miembros de la misión. Asimismo, se informó sobre la instalación de un puesto de control armado en el que se exigían mecanismos de reporte de ingreso y se anunciaban nuevas restricciones para ONG en la zona.

El contexto municipal también está influenciado por la escalada de violencia en el Catatumbo. Medios nacionales reportaron combates entre el Ejército Nacional y el ELN en distintos puntos de la subregión, mientras reportes humanitarios señalaron desplazamientos masivos y confinamientos que impactan a comunidades rurales. Adicionalmente, entidades de gestión del riesgo han emitido alertas por amenazas naturales en el departamento, aumentando la vulnerabilidad de poblaciones ya expuestas al conflicto y con limitada capacidad institucional de respuesta.

Convención (Norte de Santander)

Convención es un municipio ubicado en la subregión del Catatumbo, en el noroccidente del departamento de Norte de Santander. Su territorio montañoso y rural conecta con corredores estratégicos hacia Ocaña, Teorama, El Tarra y zonas cercanas a la frontera con Venezuela, lo que lo convierte en un espacio históricamente afectado por la presencia de grupos armados, economías ilícitas y limitada presencia estatal. Debido a la persistencia del conflicto armado, restricciones de movilidad y exposición a emergencias climáticas, el municipio fue clasificado con severidad nivel 4 (alto), reflejando necesidades humanitarias multisectoriales. En este contexto, varias organizaciones han proyectado presencia operativa en el territorio, entre ellas el Consorcio ADN, el Consorcio VenEsperanza, World Vision y el Consorcio MIRE.

Durante 2026, el contexto de seguridad continuó deteriorándose en los corredores viales que comunican a Convención con otros municipios del Catatumbo. Medios regionales reportaron una masacre de tres hombres en la vía Ocaña–Convención, hecho que evidencia los riesgos de protección para la población civil y para quienes transitan por este eje estratégico. Este tipo de eventos incrementa el temor comunitario, restringe la movilidad y limita el acceso a bienes, servicios y oportunidades económicas.

Adicionalmente, la temporada de lluvias generó emergencias en distintas zonas de Norte de Santander, incluyendo cierres viales, alertas y riesgos sobre infraestructura. Dadas las características geográficas de Convención y su dependencia de vías terciarias y corredores secundarios, estos eventos climáticos aumentan el aislamiento de comunidades rurales y dificultan la respuesta institucional y humanitaria, especialmente en zonas ya impactadas por el conflicto armado.

Ocaña (Norte de Santander)

Ocaña es un municipio ubicado en el noroccidente de Norte de Santander y constituye uno de los principales centros urbanos, comerciales y logísticos de la región del Catatumbo. Su posición estratégica como nodo vial entre Cúcuta, la costa Caribe, Cesar y los municipios rurales del Catatumbo la convierte en un punto clave para movilidad poblacional, abastecimiento y respuesta institucional. Sin embargo, también la expone a impactos directos e indirectos del conflicto armado regional. Debido a la convergencia de violencia armada, desplazamientos, restricciones de movilidad y emergencias climáticas, Ocaña fue clasificado con severidad nivel 4 (alto), reflejando necesidades humanitarias multisectoriales. Varias organizaciones proyectan presencia operativa en el municipio, entre ellas el Consorcio ADN, el Consorcio 3IS/Blumont, el Consorcio VenEsperanza, World Vision y el Consorcio MIRE.

Durante 2026 se registraron múltiples incidentes de seguridad en el municipio y sus alrededores. En el corregimiento de Otaré, un francotirador hostigó la subestación de Policía, dejando un uniformado herido. También se reportó la instalación de artefactos explosivos en la vía Ocaña–Cúcuta, uno de los corredores más transitados del departamento, lo que obligó a restringir la movilidad y desplegar equipos especializados. Asimismo, un ataque con explosivos contra el Batallón de Infantería Liviana N.° 15 dejó un presunto integrante de grupo armado muerto, dos militares heridos y una persona capturada.

El municipio también recibió población desplazada por enfrentamientos entre grupos armados no estatales en el corregimiento Agua de la Virgen y veredas como Nuevo Amanecer, La Enllanada y San Agustín, cercanas a los límites con Cesar. Entre febrero se reportó el desplazamiento masivo de al menos 175 familias (455 personas) hacia la cabecera municipal, además de civiles heridos en medio del fuego cruzado. Estos hechos incrementan la presión sobre servicios urbanos, albergue, salud y protección.

Adicionalmente, Ocaña enfrentó afectaciones por lluvias que impactaron a más de 30 familias, mientras se reportaron otros hechos de violencia como secuestros en zona urbana y homicidios en la región del Catatumbo que refuerzan el deterioro del entorno de seguridad. La combinación de ser receptor de desplazamiento, nodo logístico regional y escenario de incidentes armados sustenta su priorización para evaluación y respuesta humanitaria.

# Métodología

3.1. Descripción general

El objetivo de la Evaluación de Factibilidad de las Intervenciones en Efectivo (CFA, por sus siglas en inglés: Cash Feasibility Assessment) es informar la factibilidad de las intervenciones basadas en efectivo en los municipios de Acandí, Cumbitara, Samaniego, Guapi, Teorama, Convención y Ocaña, a partir de los componentes de funcionalidad de los mercados, accesibilidad a los PSFs y aceptación comunitaria a la asistencia con CVA.

Para esto, se desarrollarán dos actividades complementarias con métodos de recolección mixtos (cuantitativo y cualitativo). Se plantea el desarrollo de evaluaciones de mercado que valoren la capacidad de respuesta de los mercados locales y los mecanismos que utilizan las personas de las zonas para acceder a productos básicos. La finalidad de esta fase es comprender de manera holística los sistemas de mercado, con el fin de contribuir al diseño de la respuesta identificando las ventajas, inconvenientes o riesgos de las diferentes opciones de atención: entrega directa, efectivo o cupones. Para llevar a cabo esta etapa, se empleará una encuesta estructurada para comercios y grupos focales de discusión con miembros de la comunidad para entender tanto la demanda como la oferta.

Para la evaluación de factibilidad de las intervenciones en efectivo en emergencia (ECFA) llevada a cabo en 2024, la mayoría de los PSF en terreno se rehusaron a ser entrevistados por considerar la información demasiado sensible o por falta de autorización del supervisor o encargado del punto. Esto derivó en que, la información para PSF fuese recolectada a partir de información disponible en las páginas web de cada uno de los proveedores identificados en terreno. Con base en lo anterior, para esta evaluación se recabará información sobre disponibilidad y capacidad de respuesta de los PSF a partir de los datos de la Superintendencia financiera de Colombia. Esta fuente permite identificar la cantidad de proveedores por territorio, el tipo (bancos, cooperativas, empresas de giros) y el número de corresponsales bancarios. Esta información será complementada con los datos disponibles en cada uno de los portales web de los PSF. Para las temáticas sobre las preferencias, riesgos y formas de acceso de la comunidad a los PSF se incluirán preguntas específicas para la herramienta de GFD.

3.2. Población de interés

Para el componente de mercados, se considerarán tres tipos de poblaciones:

- Comerciantes minoristas: se define como aquellos que ofrecen el valor monetario del intercambio de bienes y servicios al final de la cadena minorista, es decir, entre el vendedor y el consumidor final.

- Comerciantes mayoristas: Se define como aquellos que ofrecen el valor monetario al que el minorista o consumidor final adquiere los bienes al por mayor. Los minoristas, venden posteriormente al consumidor final, normalmente, en menor cantidad y a un precio más alto. Para esta recolección solo se tomará información de comerciantes mayoristas que vendan tanto a otros comerciantes como al consumidor directo.

- Población en situación de vulnerabilidad socioeconómica focalizada por IRC y socios del GTM: personas que habitan en los municipios priorizados y que han sido focalizados por IRC y por los socios del GTM por su grado de vulnerabilidad socio económico y exposición a inseguridad alimentaria.. Para la recolección de datos con población, se tendrá en cuenta un enfoque étnico y de género.Vale la pena resaltar que, como población focalizada no hay un criterio de exclusión por nacionalidad, por lo que, los GFD pueden estar conformados tanto por población colombiana como por población refugiada y migrante venezolana.

Las unidades de análisis y fuentes de información de los distintos métodos de recolección de datos se describen a continuación:

Tabla 1: unidades de análisis y métodos de recolección

| Método de recolección de datos | Unidad de análisis |
| --- | --- |
| Encuestas a IC | Comerciantes minoristas o mayoristas |
| GFD con población en las zonas de interés | Personas colombianas o refugiadas y migrantes venezolanas en situación de vulnerabilidad focalizadas por IRC y los socios del GTM. |

3.3. Revisión de datos secundarios

  - Evaluación de Factibilidad de Intervenciones basadas en Efectivo en Emergencias (ECFA): esta primera evaluación de factibilidad realizada por IMPACT -REACH y el consorcio MIRE +, sirve como guía práctica y metodológica, es decir, se toman los componentes principales de investigación: los mercados, las comunidades y los PSF. Además, sirve como guía para el análisis de datos.

  - Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA): informa sobre las cotizaciones de precios mayoristas para los productos de la canasta de alimentos.

  - Appropriateness and Feasibility Analysis. CALP Network: esta fuente de información fue tomada como marco de referencia para formular los lineamientos, las preguntas y los objetivos de investigación.

  - Cash Feasibility and Response Analysis Toolkit. UNHCR: esta fuente de información fue tomada como marco de referencia para formular los lineamientos, las preguntas y los objetivos de investigación.

  - Alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo: el sistema de alertas tempranas permite reconstruir y dar contexto a los escenarios de emergencia.

  - Monitor OCHA: esta fuente de información que es actualizada cada mes, nos provee información acerca de eventos violentos o desastres naturales en cada uno de los municipios priorizados con nivel de severidad 4.

  - Monitoreos Post Distribución (PDM): esta fuente de información permite conocer los alimentos básicos, artículos de agua, saneamiento e higiene o de refugio que se encuentran en los mercados comunes y las preferencias de las comunidades frente a estos. Esta fuente informará la decisión sobre los productos o artículos básicos a evaluar en el componente de mercados.

  - IDEAM: con el fin de triangular la información de estacionalidad y cambios en el tiempo de la herramienta cualitativa con población afectada, se consultará la fuente oficial de meteorología en Colombia.

  - Departamento Nacional de Estadística (DANE): esta fuente se usará principalmente para consultar información adicional demográfica.

  - Rapid market assessment and price monitoring report – municipalities of Cuilco and San Ildefonso Ixtahuacán, Guatemala. CALP Network 2021: esta fuente fue consultada para la construcción de las herramientas cualitativas, particularmente, en el módulo de fluctuación de precios a partir del calendario estacional.

  - Assessment of financial service providers – CVA in Yemen. CALP Network: este documento brindó línea técnica para el desarrollo de las herramientas sobre PSF. Además, esta fuente será consultada a lo largo del procesamiento y análisis de datos.

  - Herramienta práctica para la evaluación de Proveedores de Servicios Financieros (PSF). CALP Network y Plan International: fuente consultada para determinar los factores generales de una evaluación con PSF.

  - Análisis y mapeo de mercados previo a la crisis (PCMA), estudio de los sistemas de mercado de maíz, frijol e insumos para producción de maíz - departamento de Zacapa, Guatemala. GOAL Honduras 2019: este documento fue utilizado para la consideración de los elementos del análisis de respuesta.

  - Joint Rapid Assessment of Markets (JRAM) - Yemen. REACH 2022: las herramientas diseñadas en esta evaluación fueron tomadas como referencia, especialmente, para el componente de comerciantes.

  - Evaluación de Factibilidad de las Intervenciones basadas en Efectivo (CFA) – Colombia. REACH 2024: las herramientas diseñadas en esta evaluación fueron tomadas como referencia.

Como guía técnica en el desarrollo del diseño de evaluación se encuentran:

- Matriz de PSF desarrollada por el GTM: a partir de esta matriz se desarrollará la herramienta cualitativa para PSF y permitirá elaborar una lista de los PSF a incluir en el mapeo.

  - Análisis de mercados pre-crisis (PCMA por sus siglas en inglés): Esta herramienta contempla un marco de acción en términos de precrisis o anticipatorio. Determina los pasos a seguir para el análisis de mercados (desde los equipos y los puntos focales de la organización hasta el enfoque poblacional, temporal, etc., de la encuesta).

  - EMMA caja de herramientas:

- Paso 6: Se explica la importancia de la estacionalidad: fluctuación de precios por patrones de agricultura, clima o desde la dimensión de género porque en emergencias los impactos en hombre y mujeres suelen ser diferentes. Markit propone construir antes de la recolección, un calendario para capturar patrones estacionales de precios y comercio “normales”

- Paso 8: Pretende analizar la disponibilidad del mercado y estimar la capacidad potencial del mercado para contribuir a la respuesta de la emergencia a través de cuatro componentes clave. Línea base: cuál era la capacidad del sistema de mercado antes de la emergencia, se evalúa la integración del mercado estudiado con el nivel nacional, la competencia en el sistema y el poder del mercado. Impactos: qué pasó con el sistema de mercado en la emergencia, pensando en el reabastecimiento, existencia de los productos, cuellos de botella en la cadena de suministros, cambios en la competencia y “poder del mercado”. Previsión: qué tanto puede contribuir el sistema a la respuesta a la emergencia. Apoyo: qué opciones existen para restaurar o fortalecer las capacidades del sistema de mercado.

3.4. Recolección de datos primarios

La recolección de datos primarios para la CFA está prevista para desarrollarse en una semana y será realizada por IRC, aprovechando sus actividades operativas en los municipios priorizados y con el apoyo de los socios del GTM presentes en terreno. La recolección se basará en un muestreo intencional para ambos componentes metodológicos (cuantitativo y cualitativo). Esto significa que los participantes de los GFD serán seleccionados con base en la facilidad de acceso de IRC y de los socios del GTM, específicamente a través de los formularios de focalización. En cuanto a los mercados, estos serán seleccionados de acuerdo con los hábitos de compra de los participantes, priorizando comercios ubicados en zonas donde suelen adquirir alimentos y productos no alimentarios.

Recolección cuantitativa

Encuestas a comerciantes

Para recabar datos en los comercios, se utilizará una herramienta en Kobo (accesible desde el teléfono) desarrollada por REACH y que será aplicada por IRC y socios del GTM. El cuestionario se enfocará en la capacidad de respuesta de los mercados, a partir de un mapeo general del entorno de mercado, un rastreo de precios de productos básicos, en los que se incluye el arroz blanco, fríjoles bola roja, aceite, plátano, huevos, papel higiénico, toallas higiénicas, jabón de baño, champú y desodorante. También, se preguntará por la disponibilidad de los productos básicos, la capacidad de los comerciantes para reabastecerse y la posibilidad de expansión ante un aumento de la demanda.

En cuanto a la cantidad de comercios a visitar, se recolectará información por lo menos de tres precios por producto, procurando entrevistar a los dueños de los negocios (para el caso de minoristas ubicados en tiendas de barrio o tiendas en centros de abastecimiento), para el caso de mayoristas por facilidad de acceso se encuestará al comerciante disponible en el mercado. Durante el periodo de recolección, se subirán los datos al servidor de REACH, de tal manera que el punto focal pueda realizar la depuración de los datos.

Tabla 2: resumen componente cuantitativo

| Metodología | Encuestas individuales |
| --- | --- |
| Población objetivo | Comerciantes minoristas o mayoristas |
| Metodología muestra | Intencional |
| Cantidad de entrevistas | 5 comercios entrevistados por municipio. (35 entrevistas en total) |

Recolección cualitativa

Grupos focales de discusión – población en las áreas de estudio

Para este componente, se recopilará la información por medio de una guía semiestructurada en formatos de toma de notas. Los GFD tendrán un facilitador y un responsable de tomar notas de cada sesión y estarán compuestos de 6 a 8 personas de la comunidad. Al finalizar cada grupo focal, los miembros del equipo encargado de su realización llevarán a cabo una sesión de retroalimentación de la recolección de datos para complementar los resultados de este, que quedará registrada en los formatos mencionados anteriormente. Con base en el tipo de población objetivo para estos GFD, se prevé la realización de al menos cuatro (2) GFD por municipio desagregados por género, es decir, en la medida de lo posible se realizará un GFD con mujeres y un GFD con hombres.

3.5. Procesamiento & análisis de datos

La información se analizará a través de los componentes que define CALP y UNHCR como necesarios para determinar la factibilidad de los programas de transferencias monetarias (PTM):

- Necesidades del beneficiario: se evalúa a partir de los GFD si el efectivo ya es usado por la población meta, que las personas efectivamente no pueden acceder financieramente a productos básicos o ingresos para cubrir sus necesidades, y que la implementación de PTM no amplificará los riesgos relacionados a la protección.

- Aceptación comunitaria: esta categoría determina a partir de los análisis de preferencia de modalidad la conciencia de la comunidad sobre el efectivo.

- Condiciones del mercado: para la implementación de CVA, este componente evalúa que los mercados críticos (señalados desde las necesidades de los beneficiarios) sean funcionales, es decir, que se suministren regularmente, que cuenten con los artículos para alcanzar las necesidades existentes en la comunidad y que sean accesibles (físicamente, en materia financiera y de seguridad).

- Condiciones operacionales: para la sistematización de información, solo se considerarán para este componente los sistemas de pagos (PSF) y los riesgos de protección de los PTM.

Encuestas a comerciantes

Para el componente cuantitativo, en la programación de la encuesta a través de la plataforma Kobo Toolbox, se crearán chequeos lógicos y restricciones que evitarán posibles errores por parte de los encuestadores.

Para la implementación del ejercicio, los equipos de IRC y socios del GTM se encargarán de la recolección de datos en campo. Por otra parte, IMPACT Initiatives / REACH se encargará de los procesos de depuración, validación y análisis de la información, siguiendo los lineamientos metodológicos y estándares de calidad de la organización.

Durante la recolección diaria, al finalizar cada jornada, las encuestas serán cargadas al servidor Kobo de REACH y descargadas al día siguiente en formato .xls, consolidándose en una base de datos estructurada.

Posteriormente, se realizará la revisión y limpieza de la base de datos utilizando el programa estadístico R Studio y aplicando la Lista de Chequeo de Estándares Mínimos para la Limpieza de Información de IMPACT Initiatives. Este proceso se llevará a cabo en dos etapas:

Verificación de calidad de datos

- Revisión del número de encuestas realizadas por cada encuestador/a.

- Identificación y revisión de valores atípicos.

- Verificación de respuestas registradas en la opción “otros”.

- Detección de inconsistencias, duplicados o datos incompletos.

Limpieza final de datos

Una vez verificadas con el equipo de campo las inconsistencias identificadas, se procederá con la limpieza final de la base de datos, registrando cada modificación o eliminación en el Cleaning Log y el Deletion Log. Asimismo, se eliminará cualquier información de identificación personal recopilada durante el ejercicio.

Finalmente, REACH realizará el análisis de la información en R Studio, generando estadísticas descriptivas y productos analíticos conforme a los parámetros metodológicos de IMPACT REACH.

Grupos focales de discusión

Los datos recolectados durante el GFD se anonimizarán. Para el análisis, se utilizará una cuadrícula de análisis y saturación de datos con apoyo del software Atlas.ti, donde los diferentes puntos de discusión quedarán registrados para identificar consensos o divergencias en cuanto a las temáticas emergentes durante los GFD. Esto permitirá triangular las respuestas obtenidas en los diferentes componentes de la evaluación.

# Consideraciones éticas fundamentales y riesgos asociados

El diseño de investigación propuesto cumple/no cumple los siguientes criterios:

| El diseño de investigación propuesto… | Sí/ No | Detalles si No (incluida la mitigación) |
| --- | --- | --- |
| … se ha coordinado con los actores pertinentes para evitar la duplicación innecesaria de los esfuerzos para la recolección de datos | Sí |  |
| … respeta a los encuestados, sus derechos y su dignidad (específicamente: obteniendo consentimiento informado, diseñando la duración de la encuesta / discusión teniendo en cuenta el tiempo de los participantes, asegurando la exactitud de la información reportada)? | Sí |  |
| … no expone a los encuestadores de datos a ningún riesgo como resultado directo de la participación en la recolección de datos? | Sí |  |
| … no expone a los encuestados / a sus comunidades a ningún riesgo como resultado directo de la participación en la recolección de datos? | Sí |  |
| … no involucra la recolección de información sobre temas específicos que puedan ser estresantes y/o re-traumáticos para los participantes en la investigación (tanto encuestados como encuestadores)? | Sí |  |
| … no involucra la recolección de datos con menores de edad, es decir, cualquier persona menor de 18 años? | Sí |  |
| … no involucra la recolección de datos con otros grupos vulnerables, por ejemplo, personas con discapacidad, victimas / supervivientes de incidentes de protección, etc.? | Sí |  |
| … sigue los procedimientos operativos estándar para el manejo de información personal identificable? | Sí | Nadie tendrá acceso a los datos de identificación de los participantes de GFD salvo el oficial de evaluación encargado de su realización, y estos datos se almacenarán en un equipo seguro. Además, tras el análisis de datos toda la información sensible o de identificación personal será eliminada permanentemente. |

# Roles y responsabilidades

Tabla 3: Descripción de roles y responsabilidades

| Descripción de tareas | Responsable | Responsable de rendición de cuentas | Consultada/o | Informada/o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de la investigación | OE | OE | IRC | IRC - GTM |
| Supervisión de la recolección de datos | OE | OE | IRC | IRC |
| Procesamiento de datos (revisar, limpiar) | Consultoría | OE | HQ RDDU, GI | IRC |
| Análisis de datos | Consultoría | OE | HQ RDDU | IRC |
| Producción de productos | OE | OE, Oficial GIS | HQ Research reporting Unit (RRU), GI | Research Department (RD) |
| Diseminación | OE | OE | HQ RRU, GI | GTM |
| Monitoreo & Evaluación | OE | ME | HQ RDDU, GI | Research Department (RD) |
| Lecciones aprendidas | OE | OE, ME | HQ RDDU, GI | Research Department (RD) |

Responsable: la(s) persona(s) que ejecuta la tarea.

Responsable de la rendición de cuentas: la(s) persona(s) que valida la terminación de la tarea y es responsable de rendir cuentas del producto final o el hito humanitario.

Consultada/o: la(s) persona(s) que debe(n) ser consultada(s) cuando la tarea es implementada.

Informada/o: la(s) persona(s) que debe(n) ser informada(s) cuando la tarea es completada.

# Plan de análisis de datos

## GUÍA GFD CON POBLACIÓN

| Research Questions | SUBQ# | Data collection method | Sub-research question group | Sub-research Question | Questionnaire QUESTION | Probes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | B.1.1. | GFD | Metadatos | ID facilitador | ID facilitador | N/A |
|  | B.1.2. | GFD | Metadatos | ID tomador de notas | ID tomador de notas | N/A |
|  | B.1.2. | GFD | Metadatos | Fecha | Fecha | N/A |
|  | B.1.2. | GFD | Metadatos | Lugar | Lugar (municipio, corregimiento, zona) | N/A |
|  | B.1.2. | GFD | Metadatos | Género | Género (mujeres, hombres, mixto) | N/A |
|  | B.1.2. | GFD | Metadatos | Número de participantes | Número de participantes | N/A |
|  |  | GFD | N/A | Bienvenida, introducción e instrucciones a los participantes por parte del facilitador [5 minutos] | Esta discusión se creó para permitirnos comprender cuáles son sus experiencias accediendo a los mercados. Esto nos ayudará a mejorar las intervenciones en zonas emergencia y el tipo de asistencia brindada en estos escenarios. Todo lo que digan aquí permanecerá anónimo. No revelaremos su identidad. No hay respuestas correctas o incorrectas a nuestras preguntas y cualquier problema es importante para nosotros. No duden en tomar la palabra y contarnos su experiencia. Si hay alguna pregunta o discusión que les resulte incómoda y en la que no deseen expresarse, pueden no hacerlo. Sin embargo, les recomendamos que intenten responder y participar tanto como sea posible. La discusión no durará más de una hora y media. | N/A |
|  | B.1.2. | GFD | N/A | Normas básicas para el debate [5 minutos] | Pida al grupo que establezca las reglas básicas para la discusión entre ellos. Esto los hace sentir un poco más cómodos e importantes. Esto hará que nos hablen de forma más abierta. Si se pierden, guíelos de acuerdo con los siguientes principios: - La regla más importante es permitir que todas las personas hablen. Puede existir la tentación de saltar a la conversación cuando alguien ya tiene la palabra, pero siempre tenemos que esperar hasta que termine. - No hay respuestas correctas o incorrectas, cualquier respuesta es importante. - No deben hablar en un orden determinado. - Si tienen algo que decir, no duden en hacerlo. - No es necesario que estén de acuerdo con las opiniones de otros miembros del grupo de discusión. - ¿Alguien tiene alguna pregunta? Respuestas. | N/A |
|  |  |  | Caracterización de las personas participantes | ¿La población meta tiene necesidades que pueden ser atendidas en el mercado? | Primero, nos gustaría conocerles saber de dónde vienen y cómo está compuesto su núcleo familiar | ¿vienen de otro país? ¿hay niños en el hogar? ¿cuántos? |
|  | B. | GFD | Caracterización de los mercados | ¿Cuál es la importancia de los mercados para los hogares? | Pensando hoy ¿cuáles son los productos que necesitan al interior de sus hogares? ¿Cuáles son los que pueden comprar en los mercados? | ¿Se hace uso de la caza o la siembra? ¿cuáles son los 3 alimentos que se compran más en los hogares?; ¿cuáles son los 3 productos no alimentarios que se compran más en los hogares?; de los ingresos del hogar ¿cuánto se destina a la compra de alimentos?; ¿cuánta de la comida que consumen proviene de los mercados? |
| ¿Cómo la estacionalidad afecta los sistemas de mercado en las áreas de evaluación? | B.2 | GFD | Estacionalidad | ¿Cómo los mercados cambian a partir de los cambios estacionales? | Nos gustaría construir con ustedes un calendario donde podamos identificar entre todos los cambios que hay en el mercado por cuenta de la estacionalidad, es decir, las épocas donde hay lluvias, cuando hay verano, o cuando experimentamos transformaciones por cuenta de eventos ocasionales (navidad, semana santa, etc.), ¿cómo cambia lo que pueden comprar y comer dependiendo de esto? | ¿cuál es la época del año qué más caro conseguimos los alimentos principales? ¿en qué meses hay lluvias y qué productos encontramos con mayor facilidad? ¿hay otros productos además de los alimentos que tengas épocas de cambio o afectación en sus precios? (por ejemplo, el inicio de la época escolar) ¿cuáles se dificultan más? ¿hay épocas en las que se dificulte más el acceso a ingresos? |
|  | B.3 | GFD |  |  | Cómo describirían el acceso al mercado, ¿toda la gente puede acceder a los lugares disponibles para mercar? | ¿Ha cambiado el acceso en los últimos 7 días? Si cambió ¿cómo ha cambiado el acceso? ¿qué desafíos experimentaron? ¿cambia la forma de acceder a los mercados según el tipo de emergencia que se presente? ¿Para algún grupo poblacional es más difícil llegar? ¿Existen preocupaciones de seguridad al desplazarse al mercado? ¿Hay personas que enfrentan mayores riesgos al acceder a los mercados (mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, población desplazada, etc.)? ¿Hay horarios o lugares donde las personas se sientan menos seguras? |
|  | B | GFD | Cambios en precios y hábitos de consumo |  | Pensando a manera de línea del tiempo, ¿cómo describirían los precios y hábitos de consumo? | ¿subieron los precios de los alimentos? ¿cambiaron la calidad o cantidad de los productos que requerían? ¿qué alimentos dejaron de estar disponibles en los mercados? ¿se han logrado estabilizar los precios? |
|  | C | GFD | Cambios en los ingresos de los hogares | ¿Cómo son los ingresos de las comunidades y qué estrategias de afrontamiento emplean? | ¿Cuáles son normalmente sus fuentes de ingreso?, ¿ha habido cambios en estas? | ¿Disminuyó la capacidad adquisitiva? ¿esta fuente se ha visto afectada? Si sí ¿cómo y por qué se vio afectada? |
|  | C | GFD | Mecanismos de afrontamiento a los cambios de precios o de ingresos |  | ¿Cómo afrontaron las dificultades que resultaron de los cambios en los precios o de sus fuentes de ingreso? | ¿Cambiaron los alimentos consumidos? ¿Recibieron asistencia? ¿recurrieron a estrategias comunitarias? ¿pidieron prestado dinero? |
|  | C | GFD | Formas de acceder a dinero o PSF | ¿Qué factores influyen en el acceso a dinero y PSF? | Si en alguna ocasión un familiar o amigo le ha enviado dinero, ¿cómo accedió a este recurso? | ¿Presentó dificultades para reclamarlo? |
| ¿Cómo acceden las comunidades a dinero y a proveedores de servicios financieros? | C | GFD | Formas de acceder a dinero o PSF |  | ¿De qué forma acceden a dinero? ¿cuentan con algún producto financiero? | ¿Necesitan desplazarse para acceder al dinero? Si sí ¿cuánto tiempo? ¿cuentan con monederos digitales? ¿alguna vez han intentado abrir un producto financiero y han sido rechazados?, Si sí ¿cómo fue su experiencia? |
|  | C | GFD | Dificulatdes para acceder a dinero o PSF |  | ¿Han enfretado alguna barrera o dificultad para acceder a dinero? (física o financiera) | ¿Hubo cambios en el acceso a dinero? ¿Hay grupos que podrían tener dificultades para acceder a asistencia en efectivo (personas mayores, personas con discapacidad, mujeres, comunidades rurales, etc.)? |
| ¿Cuál es el nivel de aceptación comunitaria al CASH y a diferentes mecanismos de entrega? | D | GFD | Aceptación comunitaria | ¿Qué factores considera la población para elegir una modalidad de atención? | Si pudieran elegir una forma de asistencia con relación a sus necesidades ¿preferirían efectivo o bienes y servicios? | ¿Por qué el dinero o por qué los servicios o bienes? ¿Qué mecanismo consideran más seguro para recibir asistencia? ¿La recepción de efectivo podría generar tensiones familiares o comunitarias? |
|  | D | GFD |  |  | Nos gustaría entender o profundizar un poco más en sus preferencias, planteando un escenario hipotético: ustedes tienen la opción de comparar en una tienda a través de un cupón/bono (eligiendo los productos que quieren) o tener el dinero para gastarlo en distintos comercios o tiendas, ¿qué preferirían? | *por favor profundizar lo posible* ¿Qué puede hacer que ustedes elijan una u otra opción? |

## FORMULARIO ENCUESTAS A COMERCIANTES

| Pregunta de investigación | # | Método de recolección | Grupo | Variable | Pregunta del cuestionario | Tipo | Instrucciones | Respuestas del cuestionario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | 1 | IC encuesta | Información encuesta | fecha_encuesta | Seleccione la fecha en la que está realizando la encuesta | fecha | .=date(today()) |  |
|  | 2 | IC encuesta | Información encuesta | encuestador | Digite su nombre completo o su código. | texto |  |  |
|  | 3 | IC encuesta | Edad | edad_legal | ¿Cuántos años cumplidos tiene? | numérica |  |  |
|  | 4 | IC encuesta | Consentimiento | consentimiento | Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre precios y suministros de ciertos artículos. Cualquier información que usted proporcione no será utilizada para identificarle. Las respuestas son voluntarias y usted puede optar por interrumpir la entrevista, o no responder a las preguntas, en cualquier momento. Sin embargo, esperamos que participe, ya que sus opiniones son importantes. ¿Tiene alguna pregunta?, ¿estaría dispuesto y disponible para contestar esta entrevista? | selección única | ${edad_legal}>=18 | - Sí - No |
| Información geográfica | 5 | IC encuesta | Strata | departamento | ¿En qué departamento está recolectando la información? | selección única |  | Lista de departamentos |
|  | 6 | IC encuesta | Strata | municipio | ¿En qué municipio está recolectando la información? | selección única |  | Lista de municipios |
|  | 7 | IC encuesta | Información geográfica | zona_comercio | ¿Su comercio se encuentra en qué zona? | selección única |  | - Cabecera municipal - Zona rural - No sabe - Se rehusa a responder |
| ¿Cuáles son las características de los mercados? | 8 | IC encuesta | Información geográfica | clase_mercado | ¿En qué tipo de mercado se encuentra? | selección única |  | - Tienda de barrio - Tienda plaza de mercado - Tienda en centro de abastecimiento - Supermercados de cadena - Otro (Especifique) - No sabe - Se rehúsa a responder |
|  | 9 | IC encuesta | Información geográfica | otro_clase_mercado | Por favor especifique el otro tipo de mercado: | texto | ${clase_mercado}= 'otro' |  |
|  | 10 | IC encuesta | Información geográfica | vivienda_negocio | ¿Su negocio se encuentra ubicado en el mismo lugar de su vivienda? | selección única | ${clase_mercado}= 'tienda_barrio' | - Sí - No - No sabe - Se rehúsa a contestar |
|  | 11 | IC encuesta | Información geográfica | arriendo_negocio | ¿En el lugar que se encuentra su negocio debe pagar arriendo? | selección única | ${vivienda_negocio }='no' | - Sí - No - No sabe - Se rehúsa a contestar |
|  | 12 | IC encuesta | Perfil del comerciante | tipo_comerciante | ¿Usted qué tipo de comerciante se considera? | selección única |  | - Comerciante minorista (es quien vende sólo a consumidores) - Comerciante mayorista (es quien vende a comerciantes y a consumidores) - Comerciante mayorista (es quien vende EXCLUSIVA Y DIRECTAMENTE a otros comerciantes) -Otro, especifique - No sabe - Se rehúsa a responder |
|  | 13 | IC encuesta | Perfil del comerciante | producto_venta | ¿Con cuál de los siguientes productos comercia? | selección múltiple | if(selected(., ‘ns’) or selected(., ‘nr’) , count-selected(.)=1, count-selected(.)>=1) | - Arroz (1kg) - Frijol bola roja (1 lb) - Plátano (1 kg) - Aceite (1 lt) - Huevos (cubeta) - Papel higiénico doble hoja (unidad/rollo) - Jabón de baño (1 barra de 250 gr) - Desodorante (1 tarro o barra) - Champú (1 tarro 90 ml) - Toallas higiénicas (1 paquete de 10 unidades sin alas) |
|  | 14 | IC encuesta | Perfil del comerciante | medios_pago | ¿Cuál de los siguientes medios de pago acepta en su negocio? | selección múltiple | if(selected(., ‘ns’) or selected(., ‘nr’) , count-selected(.)=1, count-selected(.)>=1) | - Efectivo (pesos colombianos) - Efectivo otra moneda - Dinero móvil (daviplata, nequi, etc.) - A crédito o "fiado" - Trueque - Tarjetas bancarias - Tarjetas de organizaciones humanitarias - Bonos/cupones de organizaciones humanitarias - Bonos/cupones del gobierno - Otro (Especifique) - No sabe - Se rehúsa a responder |
|  | 15 | IC encuesta | Perfil del comerciante | otro_medios_pago | Especifique otro medio de pago | texto | selected(${medios_ pago},'otro') |  |
|  | 16 | IC encuesta | Perfil del comerciante | credito | ¿A qué tipo de personas o clientes suele ofrecerles la posibilidad de pagar a crédito o fiado? | selección múltiple | selected(${medios_ pago},'credito') if(selected(., ‘ns’) or selected(., ‘nr’) , count-selected(.)=1, count-selected(.)>=1) | - No hay una diferencia entre los clientes a quienes les vendo a crédito/fiado - Amigos o familia - Clientes frecuentes - Madres cabeza de hogar de la comunidad - Población desplazada - Migrantes - Otro (especifique) - No sabe - Se rehúsa a responder |
|  | 17 | IC encuesta | Perfil del comerciante | area_clientes | ¿De dónde provienen la mayor parte de sus clientes? | selección única |  | - Mismo barrio - Mismo municipio - Corregimientos cercanos - Otros municipios - Otros departamentos - No sabe - Se rehúsa a contestar |
|  | 18 | IC encuesta | Perfil del comerciante | otro_area_mun | Especifique el otro municipio | texto | ${area_clientes}='o tr_municipio' |  |
|  | 19 | IC encuesta | Perfil del comerciante | otro_area_dep | Especifique el otro departamento | texto | ${area_clientes}='o tr_departamento' |  |
|  | 20 | IC encuesta | Perfil del comerciante | barrer_acceso_fisico | De las siguientes opciones, ¿qué problemas ha identificado que tienen los clientes para acceder o llegar físicamente al mercado? | selección múltiple | if(selected(., ‘ns’) or selected(., ‘nr’) or selected (., ‘no_problema’), count-selected(.)=1, count-selected(.)<=11) | - No hay problemas de acceso físico al mercado - Toques de queda o restricciones de movilidad - Combates en el minicipio (entre grupos armados o entre la fuerza pública y los grupos armados) - Riesgos o daños en las vías que conducen al mercado - Falta de transporte público u opciones limitadas de transporte para llegar - Para mujeres embarazadas o personas en situación de discapacidad el mercado presenta problemas de acceso físico - El mercado está demasiado lejos de las personas que lo necesitan - El mercado solo opera en horarios limitados - La construcción de los mercados de la zona es insegura - Otro (especifique) - No sabe - Se rehúsa a responder |
|  | 21 | IC encuesta | Accesibilidad | barrer_acceso_social | En el último mes, ¿ha habido gente o grupos de personas que evitaran venir al mercado por sentirse discriminados o inseguros? | selección única |  | -Si -No -No sabe -Se rehúsa a responder |
|  | 22 | IC encuesta | Accesibilidad | barrer_acceso_financiero | ¿Los clientes de este negocio han enfrentado en el último mes dificultades para pagar los productos que necesitan o para pagar el transporte para llegar acá? | selección múltiple | if(selected(., ‘ns’) or selected(., ‘nr’), count-selected(.)=1, count-selected(.)<=11) | - La mayoría de los clientes no tiene problemas de acceso financiero - Gran parte de los clientes no puede pagar los productos - Gran parte de los clientes no puede pagar en los medios de pago que acepto en el negocio - El transporte para llegar al mercado es muy costoso para gran parte de los clientes - El costo de la gasolina es muy alto para muchos de los clientes - Otro (especifique) - No sabe - Se rehúsa a responder |
|  | 23 | IC encuesta | Accesibilidad | problemas_ac ceso_otro | Especifique que otro problema de acceso se observa en el mercado | texto | selected(${problem as_acceso}, ‘otro’) |  |
| ¿Cuáles son las características de los servicios de apoyo de los mercados? | 24 | IC encuesta | Servicios de apoyo | acceso_cash | ¿Cuáles son las formas más comunes en las que usted accede a dinero? | selección múltiple | if(selected(., ‘ns’) or selected(., ‘nr’) , count-selected(.)=1, count-selected(.)>=1) | - Mis clientes me pagan en efectivo - Dinero móvil (daviplata, nequi, etc.) - Entidades bancarias - Cajeros automáticos - Empresas de giros (Efecty, SuperGiros, Western Union, etc.) - Cooperativas o microfinancieras - Créditos informales - A través de amigos o familiares - Otro (Especifique) - No sabe - Se rehúsa a contestar |
|  | 25 | IC encuesta | Servicios de apoyo | otr_acceso_dinero | Especifique otro canal de acceso | texto |  |  |
|  | 26 | IC encuesta | Servicios de apoyo | barrera_cash_sino | En el último mes ¿ha enfrentado barrera o dificultad para acceder al efectivo? | selección única |  | - Sí - No - No sabe - Se rehúsa a contestar |
|  | 27 | IC encuesta | Servicios de apoyo | barrera_cash | ¿Cuáles barreras o dificultades ha enfrentado para poder acceder al efectivo? | selección múltiple | if(selected(., ‘ns’) or selected(., ‘nr’) , count-selected(.)=1, count-selected(.)>=1) | - Bloqueos en las rutas de acceso a los puntos de acceso al efectivo manifestaciones, grupos armados, etc.) - Los puntos de acceso al efectivo cerraron - Los puntos de acceso al efectivo se encuentran muy lejos - No me siento seguro desplazándome hasta los puntos de acceso al efectivo - El transporte para llegar a los puntos de acceso al efectivo es muy costoso - El proveedor de servicios financieros no cuenta con liquidez - Otro (Especifique) - No sabe - Se rehúsa a contestar |
|  | 28 | IC encuesta | Servicios de apoyo | otr_barrera_c ash | Especifique otra dificultad | texto |  |  |
|  | 29 | IC encuesta | Servicios de apoyo | costo_extra | En el último mes, ¿qué costos adicionales o dificultades económicas ha enfrentado para mantener su negocio operando? | selección múltiple | if(selected(., ‘ns’) or selected(., ‘nr’) or selected(., ‘no_costos’), count-selected(.)=1, count-selected(.)>=1) | - No he asumido costos extras - Costos para poder acceder a almacenamiento de inventario - Costos en reparación/mantenimiento de infraestructura - Costos de impuestos - Costos por cobros informales - Otro (Especifique) - No sabe - Se rehúsa a contestar |
|  | 30 | IC encuesta | Servicios de apoyo | otr_costo_extra | Especifique otro tipo de costos | texto | ${costo_extra}='otro' |  |
| ¿Cuáles son los niveles de stock de los comerci antes y hasta qué punto son capaces de reabaste cerse? | 31 | IC encuesta | Capacidad de abastecimiento | capa_abste | ¿Tiene la capacidad de reabastecer el inventario de ${nombre_producto_ab} en este momento? | selección única |  | - Sí - Parcialmente - No - No sabe - Se rehúsa a responder |
|  | 32 | IC encuesta | Capacidad de abastecimiento | proveedor | El proveedor principal de ${nombre_producto_ab} está dentro o fuera de Colombia? | selección única |  | - Dentro de Colombia - Fuera de Colombia - No sabe - Se rehúsa a responder |
|  | 33 | IC encuesta | Capacidad de abastecimiento | departamento_abas | ¿En cuál departamento se encuentra su proveedor principal de ${nombre_producto_ab}? | selección única | ${proveedor}='colombia' | Lista de departamentos |
|  | 34 | IC encuesta | Capacidad de abastecimiento | municipio_abas | ¿En cuál municipio se encuentra su proveedor principal de ${nombre_producto_ab}? | selección única |  | Lista de municipios |
|  | 35 | IC encuesta | Capacidad de abastecimiento | pais_abas | ¿En qué país se encuentra su proveedor principal de ${nombre_producto_ab}? | selección única | ${proveedor}='exterior' | - Venezuela - Ecuador - Perú - Brasil - EE.UU - China - Otro (Especifique) - No sabe - Se rehúsa a responder |
|  | 36 | IC encuesta | Capacidad de abastecimiento | otr_pais_abas | Especifique el otro país: | texto | ${pais_abas}='otro' |  |
| ¿Cuáles son los precios de los productos priorizados? | 37 | IC encuesta | Precios y existencias de los producttos | precio_producto | Hoy, ¿cuál es el precio de la marca/clase más económica de ${nombre_producto}? | numérica | .>=0 and .<100000 |  |
|  | 38 | IC encuesta | Precios y existencias de los producttos | dias_stock | ¿Cuántos días durarán sus existencias/inventarios actuales de ${nombre_producto}? | numérica |  |  |
| ¿Cuáles son las variaciones y tendencias en los precios? | 39 | IC encuesta | Cambios en los precios | cambios_precios | En general, ¿los precios de los productos que usted vende han cambiado en el último mes? | selección única |  | - No cambien - Sí, van a aumentar - Sí, van a disminuir - No sabe - Se rehúsa a responder |
|  | 40 | IC encuesta | Cambios en los precios | aumento_precios | ¿Por qué razón(es) han incrementado los precios de los productos? | selección múltiple | ${cambios_precios} ='aumento' if(selected(., ‘ns’) or selected(., ‘nr’) , count-selected(.)=1, count-selected(.)>=1) | - El reabastecimiento se vio interrumpido por bloqueos en las vías de acceso (protestas, etc.) - El reabastecimiento se vio interrumpido porque las condiciones de seguridad de las carretereas y las rutas fluviales han empeorado - El reabastecimiento se vio interrumpido porque las condiciones físicas de las carreteras y las rutas fluviales han empeorado - Por el aumento de la inflación, todos los precios han subido - La gente vino aquí temporalmente para encontrar los productos que no están disponibles en ningún otro lugar - Por los programas de transferencias monetarias de las organizaciones humanitarias - Actualmente hay escasez en el inventario o materia prima de estos productos - Alto costo del combustible - El transporte es muy costoso - Aumentó la tasa de cambio - Debido a las políticas de control de precios por parte del gobierno - Debido a las condiciones climáticas, ha habido mayor demanda de este producto - Mi proveedor ha aumentado los precios - Otra (especifique) - No sabe - Se rehúsa a responder |
|  | 41 | IC encuesta | Cambios en los precios | aumento_productos | ¿Cuáles de los siguientes productos se vieron afectados por el incremento de precios? | selección múltiple | ${cambio_prec_ali mento}=2 if(selected(., ‘ns’) or selected(., ‘nr’) or selected(., ‘15’) , count-selected(.)=1, count-selected(.)>=1) | - Arroz (1kg) - Frijol bola roja (1 lb) - Plátano (1 kg) - Aceite (1 lt) - Huevos (cubeta) - Papel higiénico doble hoja (unidad/rollo) - Jabón de baño (1 barra de 250 gr) - Desodorante (1 tarro o barra) - Champú (1 tarro 90 ml) - Toallas higiénicas (1 paquete de 10 unidades sin alas) |
|  | 42 | IC encuesta | Cambios en los precios | otr_aumento_ precios | Especifique otra razón para el aumento de precios: | texto | ${aumento_precios }='otro' |  |
|  | 43 | IC encuesta | Cambios en los precios | disminuye_precios | ¿Por qué razón(es) han disminuido los precios de los productos? | selección múltiple | ${cambios_precios} ='disminuye' if(selected(., ‘ns’) or selected(., ‘nr’) , count-selected(.)=1, count-selected(.)>=1) | - La gente está autoabasteciéndose (cosechando), por lo que la demanda disminuirá - La ayuda humanitaria ha sido en alimentos y productos, y la gente ha dejado de demandar - Hay una disminución general de la demanda debido a que la gente no está yendo a las tiendas o mercados - Hay una diminución de la demanda, pues la gente se está yendo de aquí para encontrar los productos que no están disponibles aquí. - Debido al clima, habrá menor demanda de este producto - El reabastecimiento se hará más fácil, las condiciones físicas de las carreteras o de las rutas fluviales mejorarán temporalmente - El reabastecimiento se hará más fácil, las condiciones físicas y/o de seguridad de las carreteras o rutas fluviales mejorarán temporalmente - Algunos artículos estarán en temporada, por lo que habrá excedente de esos productos. - Disminución de la tasa de cambio - Disminución del costo del combustible - Debido a las políticas de control de precios por parte del gobierno - Otro (especifique) No sabe Se rehúsa a responder |
|  | 44 | IC encuesta | Cambios en los precios | otr_disminuye _precios | Especifique otra razón para la disminución de precios | texto | ${disminuye_precios}='otro' |  |
| ¿Cuál es la capacid ad de los mercado s para proveer productos a los consumidores? | 45 | IC encuesta | Capacidad de expansión y respuesta de los mercados | escasez_inventario | ¿Ha tenido escasez de inventario de algún producto en el último mes? | selección única |  | - Sí - No - No sabe - Se rehúsa a contestar |
|  | 46 | IC encuesta | Capacidad de expansión y respuesta de los mercados | escasez_productos | Por favor, especifique los productos de los que ha tenido escasez (no tiene suficientes existencias) | selección múltiple | ${escasez_inventario}='si' | - Arroz (1kg) - Frijol bola roja (1 lb) - Plátano (1 kg) - Aceite (1 lt) - Huevos (cubeta) - Papel higiénico doble hoja (unidad/rollo) - Jabón de baño (1 barra de 250 gr) - Desodorante (1 tarro o barra) - Champú (1 tarro 90 ml) - Toallas higiénicas (1 paquete de 10 unidades sin alas) |
|  | 47 | IC encuesta | Capacidad de expansión y respuesta de los mercados | escasez_cope | ¿Cómo consiguió seguir vendiendo estos artículos, a pesar de la escasez de suministros? | selección única | ${escasez_inventario}='si' | - Vendo productos sustitutos - Reemplazo los productos en cantidades más pequeñas - Busco nuevos proveedores - No tengo forma de resolver este problema, no he podido vender de nuevo estos productos - Otro (especifique) - No sabe - Se rehúsa a responder |
|  | 48 | IC encuesta | Capacidad de expansión y respuesta de los mercados | cierre_negocio_aco | En el último mes ¿el número de comercios ha cambiado en este municipio? | selección única | if(selected(., ‘ns’) or selected(., ‘nr’) , count-selected(.)=1, count-selected(.)>=1) | - Sí, el número de comercios ha aumentado - Sí, el número de comercios ha disminuido) - No ha habido cambios - No sabe - Se rehúsa a responder |
|  | 49 | IC encuesta | Capacidad de expansión y respuesta de los mercados | cambio_demanda_aco | En el último mes, ¿la demanda para alguno de los productos cambió? | selección única |  | - No ha habido cambios en la demanda - Sí, aumentó - Sí, disminuyó - No sabe - Se rehúsa a responder |
|  | 50 | IC encuesta | Capacidad de expansión y respuesta de los mercados | desafios_15ds | ¿Su negocio se ha enfrentado a alguna dificultad o desafío para reabastecerse en el último mes? | selección única |  | - Sí - No - No sabe - Se rehúsa a contestar |
|  | 51 | IC encuesta | Capacidad de expansión y respuesta de los mercados | desafios_reab as_aco | ¿Cuáles de estas dificultades o desafíos? | selección múltiple | ${desafios_15ds}=' si' if(selected(., ‘ns’) or selected(., ‘nr’) , count-selected(.)=1, count-selected(.)>=1) | - Ninguna vía de acceso al municipio - Bloqueos en las vías de acceso (protestas, etc.) - Hay restricciones de movilidad - Inseguridad a lo largo de la ruta de abastecimiento (presencia de grupos armados ilegales, saqueos a camiones) - Malas condiciones físicas de las carreteras y/o ruta fluvial - El tiempo requerido entre el pedido y la entrega ahora es más largo - Hay escasez de transportistas - El precio de la gasolina es muy alto - El precio del transporte es muy alto - El principal proveedor ya no da acceso a crédito - El negocio no tiene suficiente liquidez para reabastecerme - No hay suficiente capacidad de almacenamiento - Los agentes comerciales de las empresas y mayoristas ya no visitan los comercios de la zona - Mala relación con el proveedor - Otro (Especifique) - No sabe - Se rehúsa a responder |
|  | 52 | IC encuesta | Capacidad de expansión y respuesta de los mercados | otr_desafios | Especifique otro desafío: | texto | selected(${desafios}='otro') |  |
|  | 53 | IC encuesta | Capacidad de expansión y respuesta de los mercados | proveedor_desafios | ¿Dónde se encuentran los proveedores de los productos más afectados por las interrupciones? | selección múltiple | ${desafios_15ds}=' si' | Lista de departamentos |
|  | 54 | IC encuesta | Capacidad de expansión y respuesta de los mercados | transporte_desafios | ¿En qué medio de transporte llegan al municipio los productos afectados por problemas de reabastecimiento? | selección múltiple | ${desafios_15ds}=' si' | - Camión -Carro -Bicicleta - Moto -Tractor - Barco - Canoa/Lancha - Avión - Burro/tracción animal - Tren - Otro (especifique) - No sabe - Se rehúsa a responder |
|  | 55 | IC encuesta | Capacidad de expansión y respuesta de los mercados | ampliar_demanda | Si la cantidad de personas que compran en este negocio se viera duplicada ¿usted podría responder a este incremento en la demanda? | selección única |  | - Sí - No - No sabe - Se rehúsa a contestar |
|  | 56 | IC encuesta | Capacidad de expansión y respuesta de los mercados | razones_no_demanda | ¿Por qué razones o qué barreras no le permiten responder a un aumento en la demanda? | selección múltiple | selected(${aumento_demanda},'no' | - Falta de dinero para comprar más productos - Falta de crédito - Falta de capacidad de almacenamiento - Inseguridad a lo largo de la ruta de abastecimiento (presencia de grupos armados ilegales, saqueos a camiones) - Alto costos del transporte - Falta de medios de transporte - Otro (especifique) - No sabe - Se rehúsa a responder |
|  | 57 | IC encuesta | Cambios en el sistema de mercado in situ | capacidad_mercado | ¿Cree que el mercado en esta comunidad tiene la capacidad de ofrecer a los consumidores los productos y las cantidades que están buscando (satisface la demanda actual)? | selección única |  | -Si -No -No sabe -Se rehúsa a responder |
|  | 58 | IC encuesta | Cambios en el sistema de mercado in situ | capacidad_mercado_no | ¿Por qué considera que el mercado en esta comunidad no tiene la capacidad de ofrecer a los consumidores los productos y las cantidades que están buscando? | selección múltiple | if(selected(., ‘ns’) or selected(., ‘nr’), count-selected(.)=1, count-selected(.)>=1) | - El abastecimiento en el municipio no es suficiente para la demanda en general - El abastecimiento en el municipio no es suficiente para los productos que ahora están demandando los consumidores - Los productos que se comercializan normalmente en este municipio no son los que actualmente están siendo solicitados por los consumidores - Los precios están muy altos y los consumidores están yendo a otros mercados - Otra (especifique) |
|  | 59 | IC encuesta | Cambios en el sistema de mercado in situ | otr_capacidad_mercado_no | Especifique otra razón: | texto | ${capacidad_merc ado_no}='otro' |  |
|  | 60 | IC encuesta | Cambios en el sistema de mercado in situ | superviviencia_negocio | ¿Actualmente está enfrentando dificultades para mantener su negocio operando y bien surtido? | selección múltiple | if(selected(., ‘ns’) or selected(., ‘nr’) , count-selected(.)=1, count-selected(.)<=3) | - Ninguna dificultad - Dificultades para mantener disponibles los productos más vendidos - Dificultades para pagar los precios que ponen los proveedores - Dificultades para tener dinero en efectivo para pagarle a los proveedores - Dificultades relacionadas con temas de seguridad - Dificultades relacionadas con condiciones físicas en las zonas cercanas al mercado (estado de las calles, edificios, etc) - Dificultades para conseguir empleados - Otro (especifique) - No sabe - Se rehúsa a responder |
|  | 61 | IC encuesta | Cambios en el sistema de mercado in situ | otr_supervive ncia | Especifique otro riesgo: | texto | ${supervivencia_ne gocio}='otro' |  |
|  | 62 | IC encuesta | Posibilidad de alianzas con ONG | conocimiento_cupon | ¿Usted o algún otro comerciante que conozca, han implementado sistemas de vouchers o cupones para población en emergencia? | selección única |  | - Sí - No - No sabe - Se rehúsa a contestar |
|  | 63 | IC encuesta | Posibilidad de alianzas con ONG | nota_cupon | Encuestador: Un sistema de vouchers o cupones es una forma de asistencia humanitaria en la que las familias afectadas por una emergencia reciben cupones físicos o digitales que pueden intercambiar por productos esenciales en comercios autorizados. Para el comerciante, esto significa que las personas pueden adquirir alimentos, artículos de higiene u otros productos usando esos vouchers como medio de pago. Posteriormente, la organización humanitaria reembolsa al comerciante el valor de las compras realizadas, según las condiciones acordadas previamente. | Note |  |  |
|  | 64 | IC encuesta | Posibilidad de alianzas con ONG | posibilidad_ali anza | Si una ONG estuviese dispuesta a colaborar con su negocio para implementar un sistema de vouchers o cupones para población afectada por emergencia ¿usted estaría en la disposición o capacidad de hacerlo? | selección única | Encuestador: Quisiera resaltar que esta pregunta no supone una promesa de contrato con alguna entidad humanitaria | -Sí - No - No sabe - Se rehúsa a contestar |
| N/A | 65 | IC encuesta |  | ubicación_gps | Por favor seleccione las coordenadas de ubicación GPS: | gps |  |  |
|  | 66 | IC encuesta |  | comentarios_finales | Comentarios finales | texto |  |  |

# Plan de monitoreo & evaluación

| IMPACT Objetivo | Indicador M&E Externo | Indicador M&E Interno | Punto Focal | Herramienta | ¿El indicador va a ser traqueado? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actores humanitarios están accediendo a los productos de IMPACT | Número de organizaciones humanitarias accediendo a productos/servicios de IMPACT Número de individuos accediendo a productos/servicios de IMPACT | # de descargas x producto de Resource Center | País solicita a HQ | User_log | x Si |
|  |  | # de descargas x producto de Relief Web | País solicita a HQ |  | x Si |
|  |  | # de descargas x producto en plataformas del país | Equipo en el país |  | x Si |
|  |  | # de ingresos web x producto en el boletín informativo global de REACH | País solicita a HQ |  | □ Si |
|  |  | # de ingresos web x producto en el boletín nacional, sendingBlue, bit.ly | País solicita a HQ |  | □ Si |
|  |  | # de visitas a x webmap/x dashboard | País solicita a HQ |  | □ Si |
| Actividades de IMPACT contribuyen a programar mejor la implementación y coordinación de la respuesta humanitaria | Número de organizaciones humanitarias utilizando servicios/ productos de IMPACT | # referencias en documentos de HPC (HNO, SRP, Flash appeals, estrategias de clúster/sector) | Equipo en el país | Reference_log | Estrategias IRC - GTM |
|  |  | # referencias en documentos únicamente de agencias |  |  |  |
| Actores humanitarios están utilizando productos de IMPACT | Actores humanitarios utilizan evidencia/productos de IMPACT para la toma de decisiones y para el planeamiento y entrega de ayuda humanitaria. Número de documentos humanitarios (HNO, HRP, planes estratégicos de clúster, etc.) que han sido informados directamente por productos de IMPACT. | Relevancia percibida de programas de IMPACT en el país | Equipo en el país | Usage_Feedback and Usage_Survey template | Retroalimentación verbal y escrita de los socios. |
|  |  | Utilizad e influencia percibida de los productos de IMPACT |  |  |  |
|  |  | Recomendaciones para fortalecer los programas de IMPACT |  |  |  |
|  |  | Capacidad percibida del personal de IMPACT |  |  |  |
|  |  | Calidad percibida de los productos/programas |  |  |  |
|  |  | Recomendaciones para fortalecer los programas de IMPACT |  |  |  |
| Actores humanitarios están involucrados en programas de IMPACT a través de los ciclos de investigación | Número y/o porcentaje de organizaciones humanitarias que contribuyen directamente a programas de IMPACT (proveen recursos, participan en presentaciones, etc.) | # de organizaciones que proveen recursos (ej. personal, vehículos, lugares de reunión, presupuesto, etc.) para actividades de implementación | Equipo en el país | Engagement_log | □ Si |
|  |  | # de organizaciones/ clústeres contribuyendo en el diseño de la investigación y en análisis conjunto |  |  | □ Si |
|  |  | # de organizaciones/ clústeres atendiendo a reuniones de presentación de hallazgos. |  |  | x SI |

HRP-OCHA Colombia: Plan de Respuesta a Necesidades humanitarias. Febrero 2026.

Reuters: Colombia explosives attack kills 13, pólice source says. April 2026.

El País: Petro amenaza con congelar la negociación más avanzada de la paz total. Abril 2026.

Infobae: Así está el flujo migratorio en la frontera d Colombia con Venezuela a dos meses de la misión militar, según Migración Colombia. Marzo 2026.

Hoja de sugerencias sobre la coordinación de la asistencia en efectivo, CALP. Disponible en: https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/CaLP-Cash-Coordination-Tip-Sheet_ES-2.pdf

Consulte en: VenEsperanza.

Consulte en: MIRE.

Equipo local de coordinación.

Monitor OCHA. Situación Humanitaria Colombia: Desastres naturales, 2026.

Monitor OCHA. Situación Humanitaria Colombia: Eventos de violencia, 2025.

Defensoría del Pueblo: Migración inversa por la selva del Darién, desplazamiento forzado interno y confinamiento evidencian una grave crisis humanitaria. Abril 2025.

Consulte en: ADN.

Monitor OCHA. Situación Humanitaria Colombia: Eventos de violencia, 2026.

Ídem.

HSB Noticias: En Cumbitara, Nariño se han desplazado más de 200 familias debido a combates prolongados.

El Tiempo: La fuerte ola invernal en Nariño ya deja ocho muertos: nuevo caso de persona ahogada en el río Patía.

Monitor OCHA. Situación Humanitaria Colombia: Eventos de violencia, 2025.

Monitor OCHA. Situación Humanitaria Colombia: Desastres naturales, 2026.

El Espectador (2025): Paro armado del ELN: Primeras 48 horas dejan al menos 51 ataques en 13 departamentos.

Monitor OCHA. Situación Humanitaria Colombia: Desastres naturales, 2026.

Monitor OCHA. Situación Humanitaria Colombia: Eventos de violencia, 2026.

Monitor OCHA. Situación Humanitaria Colombia: Eventos de violencia, 2026.

Radio Caracol (2026): Combates entre el Ejército Nacional y el ELN en el Catatumbo.

Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastre (abril, 2026): Pronóstico de amenaza alta por deslizamientos de tierra en Teorama - Norte De Santander.

Caracol Radio (2026): Nueva masacre en el Catatumbo: Tres hombres fueron asesinados en la vía Ocaña – Convención.

La Opinión (2026): Emergencias por lluvias en Norte de Santander dejan vías cerradas, alertas y riesgo en varios municipios.

Monitor OCHA. Situación Humanitaria Colombia: Eventos de violencia, 2026.

Ídem.

Caracol Radio (2026): Más de 30 familias afectadas por lluvias en Ocaña, Norte de Santander.

La Superintendencia Financiera de Colombia tiene por objetivo supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como, promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados. Información para consultar en: https://www.superfinanciera.gov.co/Superfinanciera-CoberturaGeografica/generic/geographicalCoverageResults.xhtml?trg=true&dep

CALP Network, consultado el 8 de agosoto de 2023.

Ibid.