CHAD – Multi Sector Assessment

Lake Chad Region - Baseline

Terms of Reference

Version 1, November 2015

# Content

Content	1

Acronyms & Terminology	2

1.	Background & Rationale	3

2.	Stakeholders & Audience	4

3.	Research Objectives	4

4.	Research Questions	5

5.	Methodology	5

5.1.	Overview	5

5.2.	Sampling and implementation	6

5.3.	Tool	6

5.4.	Data management and analysis	7

6.	Products Typology	7

7.	Management arrangements	8

8.	Assessment Chronogram	9

Annex 1:  Indicator list	0

Annex 2: Questionnaire	2

Annex 3: Data Management	7

1.	Preparation	7

2.	Data cleaning	7

# Acronyms & Terminology

| IDP | Internally Displaced Person |
| --- | --- |
| DTM | Displacement Tracking Matrix from IOM |
| IOM | International Organisation for Migration |
| INGO | International Non-Governmental Organisation |
| KI | Key Informant |
| NFI | Non-Food Items |
| NGO | Non-governmental organisation |
| ODK | Open Data Kit |
| UNHCR | United Nations High Commissioner for Refugees |
| UNICEF | United Nations Children’s Fund |
| UNOCHA | United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs |
| WFP | World Food Program |

# Background & Rationale

Chad welcomed different flux of people, internal displaced persons (IDP’s), refugees and returnees, in response to the instable situation resulting from the increase of Boko Haram attacks on both Chadian and Nigerian side between the end of December 2014 and December 2015. According to the last data collected by the International Organization for Migration (IOM), 53.6391 people are identified as displaced in the Lake region, of which 7,868 refugees, 11,593 returnees and 11,000 IDP’s.

The current volatile situation and the access constraints in the Lake region, due to the Nigerian crisis and the extension of the state of emergency to March 2016, impede on having access to a reliable, comparable and regularly updated source of information in terms of needs for affected communities. While a DTM exercise is being rolled out by IOM in order to register IDP’s presence per site, there is currently a lack of timely information on the of needs and anticipation of these needs.

REACH conducts remote data collection from areas inside the Lake Chad where access to direct regular primary data collection is not possible. The overall objective of the project is to inform aid planning and enhance the understanding of humanitarian context within the area; improve humanitarian access to vulnerable groups; and indirectly monitor the direct outcomes and impacts of humanitarian interventions. Humanitarian information will be collected at the community / village level across the Lake Chad.

The rationale underpinning the methodology rests on two key parameters:

- Level of humanitarian and hence, data collection access

- Type of information needed, which is driven by to what extent the context is –

  - Dynamic (high levels of population movement) or

  - Stable (low levels of population movement)

The process of decision-making is outlined in Table 1 below. In sum, where direct access is not possible to the whole area of interest (as is currently the case inside in the Lake Chad region) remote data collection methodologies can be employed, to ensure information can still be gathered about the specified population of interest. The lower reliablity of data collected remotely is declared, to ensure information can be used responsibly.

Where access to the entire population of interest is possible but restricted, hence ruling out effective implementation of probability sampling methods, direct macro-level data collection can be employed through interviews with purposively sampled key informants. This method is also applied where access is good but the context is dynamic, with high levels of movement preventing effective probability sampling of the population of interest.

Finally, where access to the overall population of interest is possible and the context is stable, probability sampling methods can be used to obtain findings that are generalisable to the population of interest with a known level of precision.

Table 1: Data collection methods - selection table

| LEVEL OF DATA COLLECTION ACCESS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | No Access | Restricted Access | Access |
| CONTEXT & SAMPLING | Dynamic (high population movement) | Purposive | Remote key informant interviews Remote participatory mapping | Direct key informant interviews Participatory mapping | Direct key informant interviews Participatory mapping Direct household interviews |
|  |  | Probability |  |  |  |
|  | Stable (low population movement) | Purposive | Remote key informant interview Remote participatory mapping | Direct key informant interviews Participatory mapping | Direct key informant interviews Participatory mapping |
|  |  | Probability |  |  | Direct household interviews |
| Highest possible Data reliability |  |  |  |  |  |

# Stakeholders & Audience

The assessment is conducted in close coordination with existing information management stakeholders and coordination mechanisms, specifically UNOCHA and clusters, the data will also be available for humanitarian organizations.

# Research Objectives

Improved availability of information that enables longitudinal analysis of the situation in the lake region assists humanitarian actors in making a better informed decision about the scale, scope, and location of a humanitarian response

- To collect humanitarian information at the village level focused on community affected by increased of insecurity in the Lac region

- To provide a multi-sector update on the humanitarian situation

- To provide a village level raw data to strategic humanitarian aid actors (WFP, WHO, UNICEF, UNHCR, etc.) to better inform implementation of on-going large scale interventions in a timely manner.

- To provide information about the situation in Nigeria in order to foresee the possible outcome in term of displacement in the Lac Area.

# Research Questions

- What are the internal displacement trends (number of IDPs, length of stay, intention to move, origin and destination)?

- What is the level of access to health care services and health situation (functioning facilities, prevalent health problems)?

- What is the level of access to livelihoods (access to income generating activities, use of coping strategies)?

- What is the level of food insecurity (access to markets, price fluctuations and food distributions)?

- What is the level of access to shelter and NFI (type of shelters, types of housing arrangement for IDP and resident populations and utilities)?

- What is the level of access to safe water and sanitation (access to water and latrines, status of the water infrastructure, waste disposal modes)?

- What is the level of access to education (functioning schools, attendance rates, reasons non-attendance)?

- What is the level of protection issues that are facing the communities (conflicts residents and IDPs, violence)?

- What are the outcomes and impacts of humanitarian interventions?

# Methodology

  - Overview

To produce the multi-sector monthly updates on the displacement dynamics in the region, a key informant methodology is developed, centred on participants selected that moves to the main cities bordering the Lake Chad. This methodology enables regular coverage of as much of the lac area as possible, including areas inaccessible through direct data collection. Reliability of data collected remotely will inevitably be lower than where direct data collection methods are used. To ensure data gathered through this exercise can be used as far as possible while accounting for varying degrees of reliability, two key measures are introduced:

- Data is collected at the village level, to ensure that the area for which key informants are providing information corresponds directly to their actual area of knowledge, thereby mitigating unfounded deductions.

- A confidence rating system will apply to each questionnaire when triangulating data from several key informants (KI) reporting on the same village, based on the level of expertise, recurrence of information that each key informant type is expected to hold within the area of investigation where they have provided information. When presenting results at sub-district levels or above, the average confidence level of KIs reporting on each sector will be declared.

Data collection and analysis is taking place on a monthly basis. Once data collection is completed, the REACH data analysis team will process the data. Before preparing any narrative outlining findings, primary data is triangulated with secondary data from multiple sources, including the UN, officials in the area, (I)NGOs and national and international media, to verify accuracy of information provided.

  - Sampling and implementation

During the data collection on communities / villages, the KIs are identified amongst individuals that:

- Are originating from the targeted community / village;

- Could confirm that they have been physically in the area within one month of the interview date or have regular contact with member of the community;

- Demonstrated a community level understanding, such as that found amongst teachers, doctors, engineers, traders, community leaders, member of civil society, etc.

  - Tool

A multi-sector, village level tool is used for data collection by KIs in the main cities surrounding the Lake Chad. The tool is based on indicators that were tailored to community (village) level data collection. Household level indicators have been avoided to ensure reliable information can feasibly be provided by a key informant.

Each KIs completes one questionnaire per village, following clear guidelines that stipulate what type of key informant is most likely to have reliable information for each specific section of the questionnaire. KIs are encouraged to submit questionnaires for additional village only in instances where these are demonstrated to be located within the participant’s area of knowledge. The REACH enumerators records the type of key informant for each questionnaire, information that is converted into a score of 1-3 in the analysis stage with the assistance of a confidence matrix that outlines the level of reliability associated with each type of key informant in relation to each sections.

  - Data management and analysis

Appraisal of data collection process and outputs is undertaken during the final week of every data collection cycle, during the data cleaning process, to identify any improvements that need to be implemented ahead of the forthcoming cycle. The final week also provides a window of opportunity to add a short module of additional questions to the forthcoming data collection round, enabling collection of data to address specific information needs.

# Products Typology

- Factsheet

A multi-sector overview factsheet is produced after the round of data collection. Findings are displayed with visualization and short narrative presenting key findings.

- Narrative report

A short narrative report will be produced to complement the overview factsheets, where findings are contextualized with the aid of secondary data.

- Village level data

The clean dataset generated by data collection is anonymized and shared through the coordination hubs.

# Management arrangements

Organizational chart – management

- Assessment Officer

Coordinate the assessment, liaise with stakeholders, responsible for implementing the assessment cycle.

- GIS Intern

Manage the KI database and the production of maps. Compiles, cleans the data and supports with analysis of mapping.

- Data base officer

Responsible for the quality of the data management process – maintain the ODK server in the base, ensure the transfer of the data from the phone to the server, compile the data provided by the different field teams.

- Field coordinator

Responsible for organizing the logistic aspect of the data collection in the field. Responsible for data quality at field level.

- Team leader

Responsible for management the enumerators in the field locations.

- Enumerators

Collect the data in the field using mobile data collection.

# Assessment Chronogram

|  |  |  | November 2015 |  | December 2015 |  |  |  | January 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 2 |
| Movement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Research preparation |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Development methodology | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Development ToRs | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Development indicators |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Development questionnaires |  | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Training field coordinators Ndjamena |  |  | x |  |  |  |  |
|  |  | Training enumerators on site |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Data collection |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pilot Ngouri |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  | Data collection Baga Sola |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  | Data collection Ngouri |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  | Data collection Guitte |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Findings |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Preliminary findings Baga Sola / Ngouri |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  | Preliminary findings Guitte |  |  |  |  |  |  | x |

# Annex 1:  Indicator list

| 0-Key informant |  |
| --- | --- |
|  | Nom de la préfecture |
|  | Nom de la sous-préfecture |
|  | Nom du village |
|  | Nom de la personne interviewée |
|  | Age de la personne interviewée |
|  | Sexe de la personne interviewée |
|  | Profil d'activité de la personne interviewée |
|  | Statut (IDPs / Refugie / Retournes / Population hôte / Autre (spécifier)) |
| 1-Village d'origine |  |
|  | Préfecture |
|  | Sous-préfecture |
|  | Nom du village d'origine |
|  | Accessibilité du village d'origine |
|  | Récurrence de visite dans le village |
|  | Date de dernière visite |
|  | Autre source de l'information |
|  | Récurrence de l'information |
|  | Date de dernière échange |
| 2-Deplacement |  |
|  | % of ménages résidant encore dans le village |
|  | Nombre de ménage dans le village |
|  | % de ménage par ethnie dans le village |
|  | Raison pour laquelle certains habitants ont quitté le village |
|  | Destination de la population ayant quitté village |
|  | Profile démographique population qui est reste dans le village – mois dernier |
|  | Profile démographique population qui est parti du village |
|  | Présence de IDPs dans village – mois dernier |
|  | Nombre de ménages IDPs – mois dernier |
|  | % de IDPs arrivant durant le mois dernier, par origine |
|  | % de IDPs appartenant aux différents ethnies dans le village |
|  | Raison pour laquelle la population reste dans le village - population autochtone |
|  | Facteurs qui déclencherai le départ de la population autochtones |
|  | Raison pour laquelle IDPs restent dans le village |
|  | Facteurs qui déclencherai la population IDPs a partir |
| 3-Abris / NFI |  |
|  | Type d'abris le plus fréquent pour les habitants installes dans le village – décembre 2014 |
|  | Type d'accès a la terre, population autochtone – mois dernier |
|  | Type d'abris le plus fréquent pour les IDPs – mois dernier |
|  | Type d'accès a la terre IDPs – mois dernier |
|  | Disponibilité des principaux type de matériaux de construction – mois dernier |
|  | NFI disponible au marché – décembre 2014 |
|  | NFI disponible au marché – mois dernier |
| 4-Sante |  |
|  | Problème de sante le plus commun – mois dernier |
|  | Problème de sante le plus commun - femme – mois dernier |
|  | Problème de sante le plus commun - enfant – mois dernier |
|  | Principale difficultés d'accès au service de sante – mois dernier |
|  | Principale difficultés d'accès au service de sante - femme – mois dernier |
|  | % d'accouchement à la maison sans assistance de professionnels – mois dernier |
| 5-WASH |  |
|  | NFI WASH, disponibilité et prix – mois dernier |
|  | NFI WASH, disponibilité et prix - décembre 2014 |
|  | Principale source d'eau potable dans le village – mois dernier |
|  | Qualité de la principale source d'eau dans le village – mois dernier |
|  | Présence d'un comité de gestion du point d'eau pour la source principale – mois dernier |
|  | Principale type de latrine – mois dernier |
|  | Principale type de collecte des déchets solide |
| 6-Securite alimentaire |  |
|  | Source de nourriture dans le village durant le mois précédant – mois dernier |
|  | Principal problème d'accès à la nourriture – mois dernier |
|  | % de la population du village qui reçut des distribution de vivres – mois dernier |
|  | % des IDPs du village qui reçut des distribution de vivres – mois dernier |
|  | Prix des articles alimentaire sur le marché – mois dernier |
|  | Prix des articles alimentaire sur le marché – décembre 2014 |
|  | Présence d'enfant diagnostiquée SAM |
| 7-Moyen de subsistance |  |
|  | Plus importante ressources / source de revenus utilisée par la population du village pour couvrir leurs besoins essentielles – mois dernier |
|  | Diminution de source de revenus – mois dernier |
|  | Raison de la diminution de la source de revenu– mois dernier |
|  | Stratégies utilisées pour pallier au manque de ressources– mois dernier |
| 99-Mouvement - Module |  |
|  | Accès aux services de base – décembre 2014 |
|  | Restriction de mouvement dans le village d'origine – mois dernier |
|  | Impact sur accès au service de bases – mois dernier |
|  | Restriction de mouvement dans le village d'origine – mois dernier |
|  | Restriction de mouvement des biens dans le village d'origine – mois dernier |
|  | Raison pour restriction de mouvement des biens – mois dernier |
|  | Impacts sur les moyens de subsistance – mois dernier |
|  | Quels impacts sur les moyens de subsistance – mois dernier |
|  | Intention des populations en rapport avec l’évolution des difficultés de mouvements |
| 8-Education |  |
|  | Service d'éducation en activité et disponible – mois dernier |
|  | Principale raison pour lesquelles les enfants ne sont pas scolarise; par sexe – mois dernier |
|  | Usage alternatif de la structure d'éducation – mois dernier |
| 9-Protection |  |
|  | Présence de tension sociales entre les déplaces et la population autochtone – mois dernier |
|  | Présence d'incident impliquant des armes légères – mois dernier |
|  | Niveau de sécurité perçu dans les lieux fréquentes par la communauté – mois dernier |
|  | Perception de menaces: Vols; Attaques; Kidnapping; Attaque suicide – mois dernier |

# Annex 2: Questionnaire

| 0-Key informant |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | QA0001 | Nom de la préfecture : |  |
|  | QA0002 | Nom de la sous-préfecture : |  |
|  | QA0003 | Nom du village : |  |
|  | QA0004 | Veuillez enregistrer le point GPS : |  |
|  | QA0005 | Nom de la personne interviewée : |  |
|  | QA0006 | Age de la personne interviewée : |  |
|  | QA0007 | Sexe de la personne interviewée : |  |
|  | QA0008 | Profil d'activité de la personne interviewée : |  |
|  | QA0009 | Statut de la personne interviewée | IDPs □ ; Refugies □ ; Retournes □ ; Population hôte □ ; Autre (préciser : ____________________) |
| 1-Village enquete |  |  |  |
|  | QB0001 | Dans quel PAYS se trouve le village enquête ? ___________________________ |  |
|  | QB0002 | Dans quelle PREFECTURE se trouve le village enquête ? ___________________________ |  |
|  | QB0003 | Dans quelle SOUS-PREFECTURE se trouve le village enquête ? ___________________________ |  |
|  | QB0004 | Quel est le nom du village enquêté ? ___________________________ |  |
|  | QB0005 | Par quel moyen peut-on accéder au village aujourd’hui | A pied par sentier □ ; par route avec moto □ ; par route avec véhicule (4 roues) □ ; par pirogue □ ; Autre (préciser) □ ; |
|  | QB0006 | Avez-vous visiter ce village durant les 30 derniers jours | Oui □ ; Non □ ; |
|  | QB0007 | A quel fréquence vous rendez vous physiquement dans ce village? | Plus d'une fois par semaines □ ; 1 fois par semaine □ ; 1 fois toutes les deux semaines □ ; 1 fois par mois □ ; mois d'une fois par mois □ ; |
|  | QB0008 | Depuis combien de jours vous êtes-vous rendu pour la dernière fois dans ce village? ______________ |  |
|  | QB0009 | Avez-vous des contact réguliers avec des membres de ce village? |  |
|  | QB0010 | Avez-vous d'autres sources d'informations régulières sur ce villages vous des informations sur ce village? | Membre de la famille habitant le village □ ; connaissance habitant le village □ ; Connaissance ayant visité le village durant les 30 derniers jours □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); |
|  | QB0011 | A quel fréquence êtes-vous en contact avec la source d'information à propos de ce village? | Plus d'une fois par semaines □ ; 1 fois par semaine □ ; 1 fois toutes les deux semaines □ ; 1 fois par mois □ ; mois d'une fois par mois □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); |
|  | QB0012 | Depuis combien de jours avez-vous eu pour la dernière fois des informations en provenance de ce village ? ________ |  |
|  | QB0013 | Quels sont les trois (3) principales ethnies présentes dans le village d'après vos dernières informations? | Kanouris □ ; Mobbers □ ; Boudoumas □ ; Haoussas □ ; Kanembous □ ; Kotokos □ ; Arabes shewa □ ; Haddas □ ; Kouris □ ; Fulanis □ ; Mangas □ ; Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); |
| 2-Deplacement |  |  |  |
|  | QC0001 | Quel pourcentage de la population autochtone, réside encore dans le village? | Aucun □ ; 1-25% □ ; 26-50% □ ; 51-75% □ ; 76-99% □ ; 100% □ ; Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QC0002 | Combien de ménages résidaient dans le village lors durant le mois dernier | Minimum ____ ; Maximum ____ ; Meilleure estimation ____ ; Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QC0003 | Quels évènements ont poussé la population autochtone à quitter le village? | Insécurité □ ; Limitation des mouvements □ ; Perte de moyen de subsistance □ ; Problème d’accès à la nourriture □ ; Réduction de l'accès aux services de base □ ; Migration annuelle □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QC0004 | Quels sont les 2 principaux villages vers lesquels sont parties la population autochtone ? Par ordre d’importance | - ________________; - ________________; |
|  | QC0005 | Quels sont les 3 principaux groupes de populations qui sont majoritairement reste dans le village | Aucun □ ; Tous les habitants □ ; Male 14-17 ans □ ; Male 18-50 ans □ ; Male – 51 et plus □ ; Femelle 14-17 ans □ ; Femelle 18-50 ans □ ; Femelle 51 et plus □ ; Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QC0006 | Quels sont les 3 principaux groupes de populations qui ont majoritairement quitte le village ; depuis décembre 2014 | Aucun □ ; Tous les habitants □ ; Male 14-17 ans □ ; Male 18-50 ans □ ; Male – 51 et plus □ ; Femelle 14-17 ans □ ; Femelle 18-50 ans □ ; Femelle 51 et plus □ ; Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QC0007 | Y a-t ‘il eut des déplaces dans votre villages durant le dernier mois? | Oui □ ; Non □ ; Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QC0008 | Combien de ménages de IDPs vivaient dans votre village durant le dernier mois? | Minimum _____ ; Maximum _______ ; Meilleure estimation _______ Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QC0009 | Quels sont les 2 principaux villages d'où sont originaires les déplaces arrives durant le dernier mois ? | Pas de IDPs dans le village □ ; - ________________; - ________________; |
|  | QC0010 | A quelles ethnies appartiennent les déplacés arrives durant le mois dernier ? les trois (3) principales | Kanouris □ ; Mobbers □ ; Boudoumas □ ; Haoussas □ ; Kanembous □ ; Kotokos □ ; Arabes shewa □ ; Haddas □ ; Kouris □ ; Fulanis □ ; Mangas □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QC0011 | Quelles sont les 3 raisons principales pour lesquelles les populations autochtones de ce village ont décidé de rester dans ce village? | Liens familiaux □ ; Activité génératrice de revenu dans le village □ ; Moyen de subsistance dans le village □ ; Ne peux partir en raison de difficultés de mouvement □ ; Accès aux services basics □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QC0012 | Quels évènements, s'ils arrivaient, pourraient le plus probablement provoquer le déplacement des populations originaires de ce village vers d'autres villages? | Augmentation des violences □ ; Perte d'activité génératrice de revenu □ ; Problème d’accès à la nourriture □ ; Difficulté de mouvement □ ; Réduction de l'accès aux services de base □ ; □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QC0013 | Quelles sont les trois raisons principales pour lesquelles les IDPs restent dans ce village? | Liens familiaux □ ; Activité génératrice de revenu dans le village □ ; Moyen de subsistance dans le village □ ; Ne peux partir en raison de restriction de mouvement □ ; Accès aux services de base □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QC0014 | Quels évènements, s'ils arrivaient, pourraient le plus probablement provoquer le déplacement des IDPs de ce village vers d'autres villages? | Augmentation des violences □ ; Perte d'activité génératrice de revenu □ ; Problème d’accès à la nourriture □ ; Difficulté de mouvement □ ; Réduction de l'accès aux services basics □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
| 3-Abris / Produit non-alimentaires |  |  |  |
|  | QD0001 | Quel est le principal type de logement dans lequel vivaient la population autochtone durant le mois dernier? | Concessions (maison / chambre) □ ; Case □ ; Habitat en paille □ ; Tente traditionnelle □ ; Tente (plastique) □ ; Abris de fortune □ ; A l'air libre □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QD0002 | Quel principal type d'accès à la terre pour l’agriculture pour la population autochtone durant le mois dernier ? | Pas d’accès à la terre □ ; Gratuitement □ ; Loyer □ ; Propriétaire □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QD0003 | Dans quel type de logement vivaient les IDPs installes durant le mois dernier? | Concessions (maison / chambre) □ ; Case □ ; Habitat en paille □ ; Tente traditionnelle □ ; Tente (plastique) □ ; Abris de fortune □ ; A l'air libre □ ; Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QD0004 | Quel principal type d'accès a la terre pour l’agriculture pour les IDPs durant le mois dernier ? | Pas d’accès a la terre □ ; Gratuitement □ ; Loyer □ ; Propriétaire □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QD0005 | Les matériaux de construction nécessaires a l'entretien ou construction du plus courant type d'abris sont t'ils disponibles? | Oui □ ; Non □ ; Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
| 4-Sante |  |  |  |
|  | QE0001 | Quels étaient les 3 problèmes de sante les plus fréquents reportes par les habitants du village pendant le mois dernier? | Fièvre / Paludisme □ ; Diarrhée □ ; Problème de peau □ ; Problèmes de dents □ ; Maladies contagieuses (ex. Hépatite, Typhoïde, Cholera et Dysenterie) □ ; Maladie chronique sans accès à des médicaments □ ; Problème de santé maternelle □ ; Blessures par violence physiques □ ; Infection pulmonaires □ ; Malnutrition □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QE0002 | Quels étaient les 3 problèmes de sante les plus fréquents reportes par les femmes habitant le village pendant le mois dernier? | Fièvre / Paludisme □ ; Diarrhée □ ; Problème de peau □ ; Problèmes de dents □ ; Maladies contagieuses (ex. Hépatite, Typhoïde, Cholera et Dysenterie) □ ; Maladie chronique sans accès à des médicaments □ ; Problème de santé maternelle □ ; Blessures par violence physiques □ ; Infection pulmonaires □ ; Malnutrition □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QE0003 | Quels étaient les 3 problèmes de sante les plus fréquents reportes par les enfants (<17 ans) habitant le village pendant le mois dernier? | Fièvre / Paludisme □ ; Diarrhée □ ; Problème de peau □ ; Problèmes de dents □ ; Maladies contagieuses (ex. Hépatite, Typhoïde, Cholera et Dysenterie) □ ; Maladie chronique sans accès à des médicaments □ ; Problème de santé maternelle □ ; Blessures par violence physiques □ ; Infection pulmonaires □ ; Malnutrition □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QE0004 | Quels sont les 3 principales difficultés rencontrées par les habitants du village pour accéder aux service de sante pendant le mois dernier? | Pas de difficultés □ ; Pas de structure de sante dans la zone □ ; Problème de sécurité pour se rendre à la structure de sante □ ; Problème de libre circulation pour se rendre au service de sante □ ; Pas de transport pour se rendre à la structure de sante □ ; Les soins sont trop chers □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QE0005 | Quels sont les 3 principales difficultés rencontrées par les femmes pour accéder aux service de sante pendant le mois précédant? | Pas de difficultés □ ; Pas de structure de sante dans la zone □ ; Problème de sécurité pour se rendre à la structure de sante □ ; Problème de libre circulation pour se rendre au service de sante □ ; Pas de transport pour se rendre à la structure de sante □ ; Les soins sont trop chers □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QE0006 | Dans quelle condition la majorité des femmes dans ce villages ont donné naissance à des enfants pendant le mois dernier? | A la maison avec une infirmière □ ; à la maison sans infirmière □ ; Centre de santé □ ; Hôpital □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
| 5-Eau et assainissement |  |  |  |
|  | QF0001 | Quelle était la principale source d'eau potable utilisée par les habitants du villages durant le mois dernier? | Réseau d'eau publique □ ; Robinet dans le village □ ; Forage □ ; Puits avec pompe □ ; Puits non protège □ ; Eau de surface (lac ou rivière) □ ; Bouteilles ou sachets d’eau □ ; ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QF0002 | Que décrit le mieux la qualité de la principale source d'eau utilisée pour la boisson des ménages du villages? | Eau est de bonne qualité □ ; L'eau a un gout / L'eau sent mauvais / L'eau a une couleur □ ; Les habitants tombent malades après avoir bu l'eau □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QF0003 | Y avait-il un comité de point d'eau charge de la gestion de la source principale d'eau de boisson des ménages? | Oui, le comité est en activité □ ; Oui, mais le comité n'est plus en activité □ ; Non, il n'y a pas de comite de gestion du point d'eau □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QF0004 | Quel était le principal type de latrine utilisée par les habitants du village pendant le mois dernier ? | Toilettes avec fosse septique ou latrine VIP □ ; Latrine simple avec couvercle □ ; Latrine simple sans couvercle □ ; A l'air libre □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QF0005 | Quel était le principal type de gestion des déchets solides pendant le mois dernier? | Ps de système de gestion □ ; Système de collecte publique / communautaire □ ; Incinère dans une fosse □ ; Incinère dans un incinérateur □ ; Dépose à l'extérieur de la concession □ ; Compostage □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
| 6-Securite alimentaire |  |  |  |
|  | QG0001 | Comment les habitants du village ont obtenu de la nourriture durant le mois dernier ? | Production personnelle □ ; Acheté sur les marches □ ; Reçu par distribution alimentaire □ ; Reçu des amis / famille □ ; Troc □ ; Recu en échange de services Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QG0002 | Quelles sont les 3 principales raisons pour lesquelles les habitants du village ont eu des difficultés à se procurer suffisamment de nourriture durant le mois dernier? | Pas de problème d’accès □ ; Pas d'accès au marché □ ; Crainte de se déplacer au marché □ ; Manque de ressources pour acheter de la nourriture au marché □ ; Certains types de nourriture sont trop chers □ ; Certains type de nourriture ne sont pas disponible □ ; La production locale a diminuée □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QG0003 | Quel pourcentage de la population autochtone a reçu de la nourriture durant le mois dernier ? | Aucun □ ; 1-25% □ ; 26-50% □ ; 51-75% □ ; 76-99% □ ; 100% □ ; Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |
|  | QG0004 | Quel pourcentage de la population déplace a reçu de la nourriture durant le mois dernier ? | Aucun □ ; 1-25% □ ; 26-50% □ ; 51-75% □ ; 76-99% □ ; 100% □ ; Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |

|  | QG0005 | Quels étaient les prix moyens des aliments suivant, au marché le plus proche, durant le mois dernier ? | Poisson (1 KG) Mouton (1 KG) Chèvre (1 KG) Bœuf (1 KG) Poulet (1 unité) Huile (1 Litre) Sucre (1 Coro) Tomate (1 tas) Farine (1 Coro) Lait en poudre (1 KG) Œuf (1) Formule bébé (1 KG) Maïs (1 Coro) Riz (1 Coro) Sorgho (1 Coro) Arachide (1 Coro) Mil (1 Coro) Manioc (1 Coro) |  |  | _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA |  | Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QG0006 | Quels étaient les prix moyen des aliments suivant, au marché le plus proche, en décembre 2014 ? | Poisson (1 KG) Mouton (1 KG) Chèvre (1 KG) Bœuf (1 KG) Poulet (1 unité) Huile (1 Litre) Sucre (1 Coro) Tomate (1 tas) Farine (1 Coro) Lait en poudre (1 KG) Œuf (1) Formule bébé (1 KG) Maïs (1 Coro) Riz (1 Coro) Sorgho (1 Coro) Arachide (1 Coro) Mil (1 Coro) Manioc (1 Coro) |  |  | _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA _________ CFA |  | Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ Ne sais pas □ |
|  | QG0007 | Y avait-il des enfants vivant dans le village ayant été diagnostique avec une malnutrition sévère durant le dernier mois? | Oui □ ; Non □ ; Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |  |  |  |  |  |
| 7-Moyen de subsistance |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QH0001 | Quelles étaient les trois (3) principales sources de revenue utilisées par les habitants de votre village pour couvrir leurs besoins minimums, durant le dernier mois ? | Pèche □ ; Commerce □ ; Elevage □ ; Artisanat □ ; Service □ ; Administration □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |  |  |  |  |  |
|  | QH0002 | Parmi ces sources de revenus, lesquelles ont diminuées durant le mois dernier ? | Pèche : Commerce : Elevage : Artisanat : Service : Administration : Autre : |  |  |  | Oui □ ; Non □ ; Ne sais pas □ ; Oui □ ; Non □ ; Ne sais pas □ ; Oui □ ; Non □ ; Ne sais pas □ ; Oui □ ; Non □ ; Ne sais pas □ ; Oui □ ; Non □ ; Ne sais pas □ ; Oui □ ; Non □ ; Ne sais pas □ ; Oui □ ; Non □ ; Ne sais pas □ ; |  |  |
|  | QH0003 | Quelles sont les raisons pour lesquelles ces sources de revenus ont diminues durant le mois dernier ? | Pèche : Commerce Elevage : Artisanat : Service : Administration : Autre : | Manque de clients □ ; Difficulté d'approvisionnement □ ; Difficulté de circulation des biens □ ; Difficulté de circulation des personnes □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; Manque de clients □ ; Difficulté d'approvisionnement □ ; Difficulté de circulation des biens □ ; Difficulté de circulation des personnes □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; Manque de clients □ ; Difficulté d'approvisionnement □ ; Difficulté de circulation des biens □ ; Difficulté de circulation des personnes □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; Manque de clients □ ; Difficulté d'approvisionnement □ ; Difficulté de circulation des biens □ ; Difficulté de circulation des personnes □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; Manque de clients □ ; Difficulté d'approvisionnement □ ; Difficulté de circulation des biens □ ; Difficulté de circulation des personnes □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; Manque de clients □ ; Difficulté d'approvisionnement □ ; Difficulté de circulation des biens □ ; Difficulté de circulation des personnes □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; Manque de clients □ ; Difficulté d'approvisionnement □ ; Difficulté de circulation des biens □ ; Difficulté de circulation des personnes □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |  |  |  |  |
|  | QH0004 | Quels sont les trois principales stratégies utilisées pour palier a la réduction des moyens de subsistance durant le mois précédant | Demander l‘aumône □ ; Prêts / Acheter à crédit (informel/formel) □ ; Emprunter de l'argent à la famille / amis □ ; Vendre les possessions du ménages □ ; Saute des repas □ ; Réduction de la taille des portions □ ; Passe plusieurs jours sans manger □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |  |  |  |  |  |
| 99-Mouvement - Module |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QX0001 | La population de ce village pouvait-elle accéder aux services suivant en décembre 2014 ? | Centre de santé □ ; Hôpitaux □ ; Centre administratif □ ; Marche □; Ecoles □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |  |  |  |  |  |
|  | QX0002 | Les habitants du village ont-ils du limiter leur déplacements en dehors du village depuis décembre 2014? | Oui □ ; Non □ ; Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |  |  |  |  |  |
|  | QX0003 | Les limitations de déplacement ont-elles eu un impact sur l'accès aux services de base des habitants de votre village durant le mois précédant | Centre de santé □ ; Hôpitaux □ ; Centre administratif □ ; Marche □ ; Ecoles □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |  |  |  |  |  |
|  | QX0004 | Y-a-t ‘il eut une diminution de mouvements des biens depuis décembre 2014? | Oui □ ; Non □ ; Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |  |  |  |  |  |
|  | QX0005 | La limitation des mouvements a-t-elle eu un impact sur les types de biens suivant durant le dernier mois ? Cocher si un impact | Vivres □ ; Produits de la pèche □ ; Produit de l'élevage □ ; Marchandise en provenance du Niger □ ; Marchandises en provenance du Nigeria □ ; Marchandise en provenance du Cameroun □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |  |  |  |  |  |
|  | QX0006 | Quelles sont les principales raisons pour les restrictions de mouvement des biens durant le mois dernier? | Restriction de navigation sur le lac Tchad □ ; Fermeture des frontières □ ; Insécurité □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |  |  |  |  |  |
|  | QX0007 | La limitation des mouvements de la population a-t ‘elle eut un impact sur les moyens de subsistance de votre village durant le mois dernier ? | Oui □ ; Non □ ; Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |  |  |  |  |  |
|  | QX0008 | Quels impacts sur les moyens de subsistance ont eu les restrictions de mouvement durant le dernier mois ? | Pèche □ ; Commerce □ ; Elevage Commerce □ ; Artisanat □ ; Ventre □ ; Service □ ; Administration □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |  |  |  |  |  |
|  | QX0009 | Quelles sont les intentions de la population autochtones dans les prochains mois, si les limitations de mouvements restent les mêmes ? | Aucune □ ; Quitter le village □ ; Continuer l'activité malgré l'interdiction □ ; Changer de moyens de subsistance □ ; Rester dans le village □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |  |  |  |  |  |
|  | QX0010 | Quelles sont les intentions de la population autochtones dans les prochains mois, si les limitations de mouvements augmentent ? | Aucune □ ; Quitter le village □ ; Continuer l'activité malgré l'interdiction □ ; Changer de moyens de subsistance □ ; Rester dans le village □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |  |  |  |  |  |
| 8-Education |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QI0001 | Lesquels de ces types de services d’éducation étaient disponibles durant le dernier mois ? | Ecole maternelle : Ecole primaire : Collège : Lycée : |  | Fonctionne (Donne des cours) □ ; Ne fonctionne pas □ ; Pas disponible □ ; Ne sais pas □ ; Fonctionne (Donne des cours) □ ; Ne fonctionne pas □ ; Pas disponible □ ; Ne sais pas □ ; Fonctionne (Donne des cours) □ ; Ne fonctionne pas □ ; Pas disponible □ ; Ne sais pas □ ; Fonctionne (Donne des cours) □ ; Ne fonctionne pas □ ; Pas disponible □ ; Ne sais pas □ ; |  |  |  |
|  |  | Quel % d’enfant en âge de scolarisation au niveau primaire allait à l’école durant le dernier mois ? | Aucun □ ; 1-25% □ ; 26-50% □ ; 51-75% □ ; 76-99% □ ; 100% □ ; Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |  |  |  |  |  |
|  | QI0002 | Quels étaient les raisons principales pour lesquelles les enfant en âges d’aller à l’école ne suivent pas les cours durant le mois précédents ? | Pas de structure disponible en raison de la destruction de la structure □ ; Pas de service d'éducation en raison du manque d'enseignant □ ; Pas de service d'éducation en raison du manque de fourniture scolaires □ ; Pas de service d'éducation en raison de l'usage du bâtiment pour un usage diffèrent □ ; Service d'éducation trop loin □ ; Accès physique au service d'éducation n'est pas possible □ ; Service n'as pas de place disponibles □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |  |  |  |  |  |
|  | QI0003 | Si la structure d'éducation est utilisée pour un autre usage, lequel? | Il n'y a pas de structure d'éducation □ ; Abris pour population résidente ou IDPs □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |  |  |  |  |  |
| 9-Protection |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QJ0001 | Quelle est la relation entre les personnes déplaces et la population autochtones dans la communauté durant le mois dernier? | La communauté hôte est réceptive et le sera probablement dans le future □ ; La communauté hôte est réceptive et le sera probablement pour une période limitée seulement □ ; Tensions/hostilités existent déjà entre population hôte et IDPs □ ; Autre □ (préciser : ____________________ ); Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |  |  |  |  |  |
|  | QJ0002 | Durant le mois précédent, y-a-t-il eu des incidents impliquant des armes légères dans le village | Oui □ ; Non □ ; Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |  |  |  |  |  |
|  | QJ0003 | Durant le mois précédent, les membres de votre village se sont-ils sentis en insécurité dans les situation suivantes? | Dans leur concession □ ; Dans le voisinage □ ; Quand s'éloigne du village dans la brousse □ ; Quand va / retourne du marché ou du magasin pour acheter des vivres □ ; Quand va / retourne du service religieux □ ; Nulle part □ ; |  |  |  |  |  |
|  | QJ0004 | Durant le mois précédent, les membres de votre communautés ont-ils craint des menaces d'attaques, de vol, d'attaques suicides? | Attaques Oui □ ; Non □ ; Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; Vols / petite criminalité Oui □ ; Non □ ; Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; Attaques suicide Oui □ ; Non □ ; Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |  |  |  |  |  |
|  | QJ0005 | Selon vous, quelles sont les populations les plus menacées ? | Aucun □ ; Male 0-11 ans □ ; Male 12-17 ans □ ; Male 18-50 ans □ ; Male – 51 et plus □ ; Femelle 0-11 ans □ ; Femelle 12-17 ans □ ; Femelle 18-50 ans □ ; Femelle 51 et plus □ ; Ne sais pas □ ; Préfère ne pas répondre □ ; |  |  |  |  |  |

# Annex 3: Data Management

- Preparation

- The open data collection tool ODK is used for data entry, with all collected data stored on the ODK server.

- Teams submit a cleaning log along with their data – the log contains any corrections that have been identified during the de-briefing process.

- Data is downloaded from the ODK server by the GIS/Data Management team.

- Data cleaning

- All observations added as ‘Other’ are translated and coded – either by adding the entry to the applicable existing category, or by creating a new category.

- Corrections submitted by the teams through the cleaning logs are implemented in the database.

- Remaining outliers for all numerical variables are identified and circulated to field teams for feedback.

UNOCHA: situation in the Lake region and the impact of the Nigerian crisis – Situation Report n°8 (30/11/2015)